Հավելված 1

ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Միջոցառումների կատարման վերաբերյալ

| NN ը/կ | Միջոցառումների անվանումները | Պատասխանատու պետական կառավարման մարմինները և կազմակերպությունները | Միջոցառման իրականացման ժամկետները | Միջոցառումների ֆինանսական ապահովման աղբյուրը | Նախարարության կողմից ներկայացված տեղեկատվություն՝ 01.10.2023թ-ի դրությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ | 01.10.2023թ-ի դրությամբ կատարված աշխատանքների %-ը և/կամ այլ համապատասխան տեղեկատվություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Թվով 12 ազգային էտալոնների կազմավորում և ճանաչում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ -ի /համաձայնությամբ | 2020-2023 թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Ճանաչված են թվով 7 ազգային էտալոններ, իսկ 8-րդ և 9-րդ էտալոնները ճանաչվել են ՍՉԱՄ տնօրենի 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ի 126-Լ հրամանով: | Աշխատանքները կատարված են ոչ ամբողջական (մասնակի): |
| 1.1. | ՍՉԱՄ կազմում գործող Արագածի գիտական կենտրոնի վերականգնված 4 ալեհավաքների հաստատում որպես էտալոն | Նախարարություն, ՍՉԱՄ -ի /համաձայնությամբ/ | 2020-2023 թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: | 01.10.2023թ- դրությամբ բոլոր 4-ը հաստատված են: Մանրամասն տեղեկատվությունը նկարագրված է 5-6 կետերում: | Աշխատանքները կատարված են: |
| 1.2. | Համաշխարհային բանկի կողմից ՀՀ կառավարությանը տրամադրված վարկային միջոցների շրջանակում արդյունաբերական էտալոնային կենտրոնի հիմնում, 4 ազգային էտալոնների կազմավորում և Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակում ևս 8 ազգային էտալոնների հիմնում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ/ | 2020-2023 թթ. | Համաշխարհային բանկի՝ «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքների» ծրագիր CEPA շրջանակներում տրամադրվող դրամաշնորհ | 01.10.2023թ- դրությամբ հաստատված է 2 ազգային էտալոն 3-րդ և 4-րդ ազգային էտալոնների ճանաչման ուղղությամբ աշխատանքները ավարտվել են ։ | Կենտրոնը հիմնված չէ: 4 ազգային էտալոնները տես կետ 1.1, Մնացած 8 ազգային էտալոններից հիմնված է 2-ը՝ աշխատանքները կատարված են ոչ ամբողջական (մասնակի): |
| 1.3. | Ազգային էտալոնների պահապանների նշանակում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2023 թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: | 01.10.2023թ-ի դրությամբ հաստատված ազգային էտալոնների պահապանները նշանակված են: | Աշխատանքները կատարված են: |
| 2. | ԻՍՕ 9001:2015 «Որակի կառավարման համակարգեր, պահանջներ» միջազգային ստանդարտին համապատասխան ՍՉԱՄ -ում որակի կառավարման համակարգի ներդրում | ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020 թ. | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՍՉԱՄ որակի կառավարման համակարգը համապատասխանում է ԻՍՕ 9001:2015 «Որակի կառավարման համակարգեր, պահանջներ» միջազգային ստանդարտին: | Աշխատանքները կատարված են ոչ ամբողջական |
| 2.1. | ԻՍՕ 17025 ստանդարտին համապատասխան ՍՉԱՄ -ում տրամաչափարկման 2 լաբորատորիաների միջազգային ճանաչում | ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2021 թթ. | Համաշխարհային բանկի՝ «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքների» ծրագիր | Հիմնված երկու տրամաչափարկման լաբորատորիաները հավատարմագրվել են Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից։ Միջազգային հավատարմագրման մարմնի ընտրության աշխատանքները ավարտվել են։ Աշխատանքներ են տարվում ՍՉԱՄ տրամաչափարկման լաբորատորիաների որակի կառավարման համակարգի փաստաթղթերի թարգմանության և միջազգային պահանջներին համապատասխան բարելավման ուղղությամբ: | 01/10/23 թ-ի դրությամբ լաբորատորիաների միջազգային ճանաչման գործընթացը ավարտված չէ: |
| 3. | ՍՉԱՄ -ի կազմում հմտությունների զարգացման մեխանիզմի ներդրում, ՍՉԱՄ -ի անձնակազմի տեսական և գործնական վերապատրաստումների իրականացման ապահովում և Միջազգային ուսումնական գործընթացներին ՍՉԱՄ -ի ինտեգրում՝ արդյունաբերական չափագիտության ոլորտում անձնակազմի հմտությունների զարգացման նպատակով | ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020 թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Այս կետով սահմանված աշխատանքների համատեքստում ՍՉԱՄ աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցել և մասնակցում են արտասահմանյան գործընկեր կազմակերպությունների և ՍՉԱՄ կողմից կազմակերպած ուսուցողական սեմինարների։ Գործընթացը շարունակվել է նաև 2023թ երրորդ եռամսյակում, մասնավորապես ՍՉԱՄ աշխատակիցները մասնակցել են COOMET, OIML, PTB կողմից կազմակերպված վերապատրաստումներին և դասընթացներին, ինչպես նաև 2023 թվականի սեպտեմբերի 11-15 «Աջակցություն Հայաստանում որակի ենթակառուցվածքին» ծրագրի շրջանակներում ՍՉԱՄ-ում իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ միջազգային դասընթացավարների կողմից, որին մասնակցել են նաև Նախարարության և Հավատարմագրման ազգային մարմին ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները։ | Աշխատանքները կատարված են: |
| 3.1. | Միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան տեսական և գործնական նոր ծրագրերի կազմում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020 թ. | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Գործընթացը շարունակական է։ | Հաշվի առնելով, որ սահմանված ժամկետին ակնկալվող տեսական ու գործնական ծրագրերի քանակները/ուղղությունները սահմանված չեն և այդ գործառույթը, ըստ էության շարունակական բնույթի է, ըստ այդմ հնարավորություն չի ընձեռվում գնահատել տվյալ պահանջի կատարման ամբողջականությունը: Այնուամենայնիվ, ըստ առկա տեղեկատվության ՍՉԱՄ-ում ներդրված գիտագործնական և տեսական բաղադրիչներ պարունակող ծրագրերին վերաբերող տվյալները հետևյալն են. 2020թ.՝ 7, 2021թ.՝ 3, 2022թ.՝ 16 և 2023թ.՝ 17 ծրագրեր: |
| 4. | Անդամակցություն ՕՉՄԿ կառույցին, Օրենսդրական չափագիտության բնագավառում նորմատիվաիրավական բազայի պարբերաբար թարմացման և օրենսդրական չափագիտության ոլորտում միջազգային լավագույն փորձի ներդրման նպատակով | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Եվրոպական փորձագիտական խորհրդատվության տրամադրման գործիքի ներքո՝ օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկներ են ներկայացվել չափագիտության ոլորտի փորձագետի կողմից , մասնավորապես՝ «Չափումների միասնականության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Կազմակերպվել են հեռավար հանդիպումներ ՕՉՄԿ և ՉԿՄԲ (OIML, BIPM) պաշտոնատար անձանց հետ Նախարարության աշխատակիցների մասնակցությամբ՝ նշված կազմակերպություններին Հայաստանի՝ ի դեմս ՍՉԱՄ-ի անդամակցության և CIPM/ԿՉՄԿ-ի չափումների և էտալոնների փոխադարձ ճանաչման համաձայնագրին միանալու հեռանկարները հստակեցնելու նպատակով։ Իրականացվել է ՕՉՄԿ և ՉԿՄԲ անդամակցության Ծախսեր-արդյունք վերլուծություն։ Վերլուծությունը ներկայացվել է շահագրգիռ հանրային մարմիններին և որոշվել է նշված կառույցներին որպես թղթակից և ասոցացված անդամ անդամակցելու արդյունավետությունը։ Արդյունքում ՀՀ Փոխվարչապետը 02.1/61.3/16946-2023 գրությամբ 10.05.2023 թվականին հանձնարարական է տվել, որ ՀՀ ԱԳՆ-ն պետք է աջակցի Նախարարությանը այդ հարցում: Նախարարությունը 19.10.2023 թվականին /04/20310 գրությամբ/ դիմել է արտաքին գործերի նախարարությանը՝ համապատասխան միջոցառումների ընթացքը հասկանալու համար։ | 01.10.2023թ-ի դրությամբ ՕՉՄԿ անդամակցությունը կատարված չէ, Ծրագրի ընդունումից հետո փոփոխություններ և լրացումների են կատարվել թվով 7 նորմատիվա-իրավական փաստաթղթերում: |
| 4.1. | CIPM/ԿՉՄԿ-ի չափումների և էտալոնների փոխադարձ ճանաչման համաձայնագրին միացում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2023 թթ. |  |  | 4.1 կետով նախատեսված աշխատանքները կատարված չեն, Հանձնարարականի կատարման հետագա ընթացքի վերաբերյալ, ըստ հաշվեքննության օբյեկտի ներկայացրած տեղեկատվության, պատասխան չի ստացվել: |
| 4.2. | ԿՕՕՄԵՏ-ի ծրագրերի միջոցով էտալոնների համեմատություններին մասնակցություն | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2023 թթ. |  | ՍՉԱՄ կողմից մասնակցության պատրաստակամություն է հայտնվել 2023-25 թվականներին ԿՕՕՄԵՏ-ի միջոցով իրականացվելիք էտալոնների գրեթե բոլոր համեմատություններին՝ համապատասխան ուղղություններով։ | 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ԿՕՕՄԵՏ-ի նախաձեռնությամբ թվով 7 ճանաչված էտալոններից համեմատություն չի կատարվել: Մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է 6-րդ հարցի շրջանակներում: |
| 5. | ԱՊՀ, ՄՊԽ և ԵԱՏՄ–ի չափագիտության գիտատեխնիկական կոմիտեի շրջանակներում ընդունված կարգի համաձայն միջլաբորատոր համեմատությունների կարողությունների ստեղծում և ՀՀ-ում միջլաբորատոր համեմատությունների կազմակերպման ապահովում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2021-2023 թթ. | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Համապատասխան գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախագծերի մշակումն ընթանում է և գտնվում է ավարտական փուլում։ | 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանքները կատարված չեն: |
| 5.1. | ՀՀ-ում հավատարմագրման ազգային մարմնի և փորձարկման լաբորատորիաների հետ համագործակցության ապահովում, փորձարկման լաբորատորիաներում և առողջապահության համակարգում չափումների միասնականության ապահովում՝ ոչ միայն չափման միջոցների չափագիտական սպասարկմամբ, այլև միջլաբորատոր համեմատությունների կազմակերպմամբ | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ /համաձայնությամբ/ | 2021-2023 թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Աշխատանքներն իրականացվում են 5-րդ կետում նախատեսված աշխատանքների շրջանակներում։ | 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանքները կատարված չեն: ՍՉԱՄ-ը 14.07.2023 թվականին, ՍՉԱՄ-1093 գրությամբ, դիմել է Հավատարմագրման ազգային մարմին ՊՈԱԿ-ին որպես միջլաբորատոր համեմատությունների պրովայդեր հավատարմագրելու նպատակով։ |
| 6. | Չափումների միասնականության ապահովման ոլորտի գործող նորմատիվատեխնիկական և իրավական բազայի վերանայում՝ ժամանակակից պահանջներին և երկրի իրական կարիքներին համապատասխան չափումների միասնականության ապահովման նպատակով: | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2023 թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: | Գործընթացը շարունակական է։ ՀՀ «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում և ենթաօրենսդրական ակտերում կատարվել են փոփոխություններ։ ՍՉԱՄ մասնակցությամբ պատրաստվել են մի շարք իրավական ակտերի նախագծեր։ Ինչպես նաև ՍՉԱՄ և Նախարարության Որակի ենթակառուցվածքի զարգացման վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ իրականացվում են աշխատանքներ միտված Հայաստանում չափումների միասնականության մասին օրենսդրության բարեփոխումների համար լավագույն փորձի կիրառմանը, մասնավորապես «Աջակցություն Հայաստանում որակի ենթակառուցվածքներին» ծրագրի փորձագետի կողմից իրականացված ՀՀ օրենսդրություն-եվրոպական լավագույն փորձ համեմատական վերլուծության հիման վրա ՍՉԱՄ մասնակցությամբ Նախարարության կողմից պատրաստվել է «Չափումների միասնականության մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծ, որը շուտով կդրվի հանրային քննարկման։ Հստակեցվել են օրենսդրական չափագիտության ոլորտում նորմատիվաիրավական բարեփոխումների և կարգավորումների կարիքները, մասնավորապես՝ որոշվել է կարգավորել և բարեփոխել չափածրարված արտադրանքի, ոչ ավտոմատ գործողության կշեռքների, և հանրային սոցիալական և կենսական նշանակության չափման միջոցների ոլորտները՝ եվրոպական պահանջներին մոտարկման տեսանկյունից։ Պատրաստվել են այս ոլորտը սպասարկելու համար անհրաժեշտ և ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերվող չափման միջոցների տեխնիկական նկարագրերը։ Եվրոպական միության (ԵՄ) կողմից ֆինանսավորվող և Միավորված ազգերի կազմակերպության Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) համակարգմամբ իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանում որակի ենթակառուցվածքներին» ծրագրի շրջանակներում Իրականացվել է ՕՉՄԿ հիմնական փաստաթղթերից մեկի՝ OIML D1-ի «Չափագիտության ազգային համակարգեր. Ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական շրջանակի զարգացում» հայերեն թարգմանությունը։ Աշխատանքներ են տարվում ՕՉՄԿ և ՉԿՄԲ կողմից երաշխավորված չափագիտական բառարանների հայերեն թարգմանության ուղղությամբ | Հաշվի առնելով, որ սահմանված ժամկետին ակնկալվող Չափումների միասնականության ապահովման ոլորտի գործող նորմատիվատեխնիկական և իրավական բազայի վերանայման քանակները սահմանված չեն և այդ գործառույթը, ըստ էության շարունակական բնույթի են, ըստ այդմ հնարավորություն չի ընձեռվում գնահատել տվյալ պահանջի կատարման ամբողջականությունը: Այնուամենայնիվ, հաշվեքննության ընթացքում 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ արձանագրվել է, որ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից պատրաստվել է չափագիտության ոլորտը կարգավորող թվով 24 օրենսդրական նախագիծ: |
| 7. | Տրամաչափարկման կարողությունների (հիմնված ազգային էտալոնների բազայի վրա) զարգացում և գրեթե բոլոր չափման ուղղություններով շահագրգիռ կազմակերպություններին և անհատներին տրամաչափարկման ծառայությունների մատուցում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2023 թթ. | Համաշխարհային բանկի՝ «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքների» ծրագիր CEPA | Երկու լաբորատորիաներ են հիմնվել, ստացել են ազգային հավատարմագրում և մատուցում են տրամաչափարկման ծառայություններ: | 01.10.2023թ-ի դրությամբ հիմնվել և հավատարմագրվել է 2 լաբորատորիա, կատարողականը՝ 33.3 %: |
| 7.1. | Զանգվածի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2021 թթ. | Համաշխարհային բանկի՝ «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքների» ծրագիր | Կատարված է ամբողջությամբ։ | Լաբորատորիան հիմնված է: |
| 7.2. | Ջերմային մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2021 թթ. |  | Կատարված է ամբողջությամբ։ | Լաբորատորիան հիմնված է: |
| 7.3. | Գծային (անկյունագծային) մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2021-2022 թթ. | CEPA | 23.12.2021թ.-ին UNIDO-ի և ՀՀ Նախարարության միջև կնքված «Աջակցություն Հայաստանի որակի ենթակառուցվածքին» ծրագրի մեկնարկային փաստաթղթով նախատեսված աշխատանքները մեկնարկել են։ Իրականացվել են հարցումներ հստակեցնելու համար նշված լաբորատորիաների կողմից մատուցվելիք տրամաչափարկման ծառայությունների ճշտությունների մակարդակի կարիքները հայաստանյան շուկայում։ Հայաստանում նշյալ լաբորատորիաների ուղղություններով տրամաչափարկման կարիքների և պահանջարկի գնահատման աշխատանքները շարունակվել են 2023 թվականի 2-րդ եռամսյակում ևս։ Մասնավորապես՝ ՍՉԱՄ-ում կազմակերպվել և իրականացվել են մի շարք հանդիպում-քննարկումներ ծրագրի տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ, կազմակերպվել են այցելություններ՝ հայաստանյան համապատասխանության գնահատման մարմինների, փորձարկման լաբորատորիաների և արդյունաբերական ընկերությունների հետ՝ իրականացնելու չափագիտական կարողությունների զարգացման կարիքների հնարավորինս հստակ գնահատում։ 2023թ. երրորդ եռամսյակում ավարտվել է վերոնշյալ կարիքների գնահատումը։ Պատրաստվել են նշված լաբորատորիաների համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկերը, տեխնիկական բնութագրերը, որոնք քննարկվել են միջազգային փորձագետների հետ, և այժմ ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման գրասենյակի գլխամասի կողմից իրականացվում են աշխատանքներ միջազգային տենդերի կազմակերպման ուղղությամբ։ | Լաբորատորիան հիմնված չէ: Լաբորատորիան հիմնված չէ: Լաբորատորիան հիմնված չէ: Լաբորատորիան հիմնված չէ: |
| 7.4. | Էլեկտրական մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2021-2022 թթ. |  |  |  |
| 7.5. | Ուժի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2021-2022 թթ. |  |  |  |
| 7.6. | Քիմիական մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2023 թ. |  |  |  |
| 8. | Չափագիտության ազգային ինստիտուտի կազմում գործող Արագածի գիտական կենտրոնը դարձնել որպես ԿՕՕՄԵՏ, ԵՄ, ԱՊՀ և ԵԱՏՄ անդամ երկրների չափագիտական կառույցների համար միջազգային չափագիտական, գիտական, տեխնիկական համագործակցության կենտրոն | Նախարարություն, ՍՉԱՄ-ի /համաձայնությամբ | 2020-2023 թթ. |  | Նկարահանվել է Արագածի գիտական կենտրոնի մասին պատմող փոքրիկ տեսանյութ, որը ներկայացվել է 2023 թվականի մայիսի 23-24-ը Ղազախստանի Հանրապետության Աստանա քաղաքում կայացած ԿՕՕՄԵՏ-ի կոմիտեի 34-րդ նիստի շրջանակներում։ Պատմական ակնարկ պարունակող տեսանյութում կարևորվել է Արագածի գիտական կենտրոնի գիտական ներուժը լիարժեք և նպատակային օգտագործելու հնարավորությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև միջազգային համագործակցության շրջանակներում` հանդիսանալով համագործակցության համար լավ ազդակ։ Այս կետով սահմանված աշխատանքների ծրագիրը տեղ է գտել ՍՉԱՄ 2022-2026թթ գործողությունների ճանապարհային քարտեզում: | 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանքները կատարված չեն: |

«Դոզիմետրիկ չափումների » ազգային էտալոնը ճանաչվել է ՍՉԱՄ կարողություններով, այդ իսկ պատճառով չի ընդգրկվել վարկային միջոցների շրջանակներում էտալոնների ճանաչման ցանկի մեջ

Գրության բովանդակությունը «…հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 13.08.2020 թվականի 1350-Լ որոշմամբ ԿՉՄԲ և ՕՉՄԿ թղթակից անդամ դառնալու անդամակցության իրականացմանն ուղղված գործառույթի համար սահմանված վերջնաժամկետը, ինչպես նաև ԿՉՄԲ և ՕՉՄԿ ստացված տեղեկատվությունն առ այն, որ մինչ օրս ՍՉԱՄ թղթակից անդամ դառնալու գործընթացի մեկնարկի ձեռնարկման համար գրություն չի ներկայացվել՝ խնդրում ենք նախարարությանը տրամադրել տեղեկատվություն ՀՀ Փոխվարչապետի հանձնարարականի հետագա զարգացումների վերաբերյալ»: