Հավելված 3

Որակի կառավարման համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագրի կատարում

| հ/հ | Միջոցառում | Ժամկետ | Փաստացի միջոցառումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -Աշխատողների ուսուցում ԻՍՕ 9001 միջազգային ստանդարտի պահանջներով, -ղեկավարության կողմից անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովում | 2020թ. ընթացքում | Աշխատողների ուսուցում ԻՍՕ 9001 միջազգային ստանդարտի պահանջներով: Ուսուցման վկայականներ, ըստ ուսուցման պլանի, տես յուրաքանչյուր աշխատողի անձնական գործում, վկայականի պատճեն: Ուսուցման պլան 05.05.2020 թ. Ուսուցման պլան 15.01.2021 թ. Ուսուցման պլան 10.01.2022 թ. |
| 2. | ԻՍՕ 9001 միջազգային ստանդարտի պահանջների մշակման և ներդրման համար աշխատանքային խմբի ստեղծում | Ապրիլ 2020 | Աշխատանքային խմբի ստեղծման վերաբերյալ Հրաման 08-Ն առ 27 ապրիլի 2020 թ. |
| 2.1 | Ներքին աուդիտի խմբի ստեղծում | Ապրիլ 2020 | 24 հունվարի 2023 թ. 17-Ն հրաման Ի փոփոխում Հրաման 08-Ն առ 27 ապրիլի 2020 թ. |
| 2. 2 | Ներքին աուդիտի խմբի ուսուցում | Ապրիլ 2020 | Ուսուցման վկայականներ, ըստ ուսուցման պլանի, տես յուրաքանչյուր աշխատողի անձնական գործում, վկայականի պատճեն: 2020 թվականին տրվել է 14 վկայական երեք տարի ժամկետով, 2023 թվականին ևս 13 վկայական, որից 11-ը ստացել են երկրորդ անգամ, իսկ 2-ը՝ առաջին։ |
| 3. | Ընկերության -Որակի քաղաքականության մշակում, ղեկավարության կողմից հաստատում, Որակի նպատակների մշակում, ղեկավարության կողմից հաստատում - անձնակազմին իրազեկում | Ապրիլ 2020 | Որակի քաղաքականության մշակում, ղեկավարության կողմից հաստատում 15.04.2020 թ. 15.01.2021 թ. 07.01.2022 թ. Որակի նպատակների մշակում, ղեկավարության կողմից հաստատում 15.04.2020 թ. 15.01.2021 թ. 07.01.2022 թ. Անձնակազմի իրազեկում 15.01. 2021 թ. 07.01. 2022 թ. 05.05.2020 թ. |
| 4. | Ընկերության գործընթացներին համապատասխան բլոկ սխեմաների վերանայում | Մայիս-հուլիս 2020 | Զննման և դիտարկման ընթացակարգերի կիրառման ընթացքում արձանագրվել է, որ բլոկ սխեմաների վերանայման գործընթացները իրականացվում են մշտապես, իսկ անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում են բլոկ սխեմաներում փոփոխություններ: |
| 5. | ԻՍՕ 9001 միջազգային ստանդարտով նախատեսված փաստաթղթավորված տեղեկատվության/ կազմակերպության ստանդարտների/նախագծերի վերանայում | Մարտ-Ապրիլ 2020 | Կառավարման համակարգերի. Կազմակերպության ստանդարտները վերանայվել են 2022 թ. ապրիլի 15-ին, տես ԻՍՕ 9001 միջազգային ստանդարտով նախատեսված փաստաթղթավորված տեղեկատվության/ կազմակերպության ստանդարտների ցանկը: ՈԿՀ ներդրման ժամանակ մշակվել, վերանայվել և ընդունվել են կազմակերպության 21 ստանդարտ։ Դրանք յուրաքանչյուր տարի վերանայվում են, սակայն 2022 թվականին դրանցից 6-ը վերախմբագրվել են և ընդունվել են ևս 6-ը։ Ներկայումս էլ կան մի շարք մշակման և վերախմբագրման փուլում գտնվող կազմակերպության ստանդարտներ(գրեթե բոլորը)։ |
| 6. | Ղեկավարության կողմից վերլուծության փաստաթղթավորված տեղեկատվության/կազմակերպության ստանդարտ/ վերանայում | Մայիս 2020 | Կառավարման համակարգերի. Կազմակերպության ստանդարտ Ղեկավարության կողմից վերլուծություն, SARM 75./10.2.3, 10.2.4/8.3,8.4/8.3, 8.4 DI01-2020 |
| 7. | Ներքին աուդիտի փաստաթղթավորված տեղեկատվության/կազմակերպության ստանդարտ/ վերանայում, -ՆԱ ժամանակացույցի կազմում | Մայիս 2020 | Կառավարման համակարգերի. Կազմակերպության ստանդարտ Ներքին աուդիտ, SARM9.2/8.6/10.2.6/8.8 DI01-2020 ՆԱ ժամանակացույցի 07.05.2020 ՆԱ ժամանակացույցի 18.01.2021 ՆԱ ժամանակացույցի 19.01.2022 |
| 8. | Մշակված փաստաթղթավորված տեղեկատվության և այլ փաստաթղթերի հաստատում | Ապրիլ 2020 | Հաստատվել է ՍՉԱՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատարի կողմից 15.04.2020 թ. |
| 9. | Աշխատողների պաշտոնեական հրահանգների վերանայում | Ապրիլ-Մայիս 2020 | Աշխատողների պաշտոնեական հրահանգները հաստատվել են 05.05.2020 թ. վերանայվել են 19.07.2022 թ. |
| 10. | -Որակի կառավարման համակարգերի գործընթացների սխեմայի կազմում Որակի կառավարման համակարգերի պատասխանատվությունների մատրիցի կազմում | Ապրիլ-Մայիս 2020 | Որակի կառավարման համակարգերի գործընթացների սխեմաները կազմվել է 15.05.2020 թ., տես կազմակերպության ստանդարտներում վկայակոչված բլոկ սխեմաները դիագրամաները, մատրիցները |
| 11. | Մշակված փաստաթղթավորված տեղեկատվությունների գործարկում | Ապրիլ 2020 | Գործողության մեջ է դրված ՍՉԱՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատարի հաստատմամբ, գործարկման ամսաթիվը 15.04.2020 թ. |
| 12. | Կազմակերպա-կարգադրական փաստաթղթերի կառավարում | Մարտ-Հուլիս 2020 | ՈԿՀ ներդրման համար պահանջվող հրամանը՝ 27.04.2020թ. 08-Ն հրաման, |
| 13. | Ղեկավարության կողմից վերլուծության անցկացում/ արձանագրության կազմում/ | Մայիս 2020 | Ղեկավարության կողմից վերլուծության անցկացում/ արձանագրության կազմում/ 09.11.2020 թ. 11.11.2021 թ. 11.11.2022 թ. |
| 14. | Ներքին աուդիտի իրականացում | 2020 թ. ընթացքում | Ներքին աուդիտի իրականացում ըստ ժամանակացույցով կազմված ծրագրերի: 2020-2023 թվականների համար կազմվել են ներքին աուդիտի անցկացման ժամանակացույցեր, որտեղ նշված են թե տվյալ տարվա կոնկրետ ամիսներին, որ ստորաբաժանումներում է անցկացվելու աուդիտը: Աուդիտի իրականացված լինելու վերաբերյալ ներկայացվել են 2020 թվականին կատարված աշխատանքները հավաստող փաստաթղթեր՝ ներքին աուդիտի ծրագրեր՝ N 1, -ից 24, և N 1 արտապլանային ներքին աուդիտի ծրագիր: |

Բլոկ սխեմաները իրենցից ներկայացնում են որակի կառավարման գործընթացների գրաֆիկական պատկերավորումը, որոնք տեղ են գտնում կազմակերպության որակի կառավարման ստանդարտներում։ 2020 թվականին ԻՍՕ 9001 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան որակի կառավարման համակարգի ներդրման նպատակով բոլորը հաստատվել են։ ներկայումս միջազգային ճանաչման նպատակով մշակվում են նորերը, և վերանայվում եղածները։

Կառավարման համակարգերի. Կազմակերպության ստանդարտը իրենցից ներկայացնում է տեղեկատվություն պարունակող փաստաթուղթ, որը մշակվել, հաստատվել և կիրառվում է կազմակերպության կողմից, ընկերության ներքին գործընթացների համար, ընկերության կողմից բարձրորակ, անկողմնակալ,  աշխատանք կատարելու և ծառայություններ մատուցելու, ինչպես նաև հիմնական ստանդարտի պահանջների կատարումը ապահովելու նպատակով: