ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 224–Լ ԵՎ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի ԹԻՎ 254–Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՄԲ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄՎԱԾ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| հ/հ | Արձանագրված անհամապատասխանությունները | Առարկություններ, բացատրություններ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Հաշվեքննության առարկայի և դրա կատարման ընթացքի վերաբերյալ (Աղյուսակ 2) |  |
| 1. 1 | «1. Թվով 12 ազգային էտալոնների կազմավորում և ճանաչում» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ ս.թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ միջոցառման կատարումը գնահատվել է 58.3 % | Ս. թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ միջոցառման կատարումը %-ային ներկայացմամբ գնահատվել է 58.3 %. Այս առումով անհրաժեշտ է ավելացնել նաև, որ ս.թ. հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի տնօրենի 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ի 126 հրամանով (կցվում է) ճանաչվել են 8-րդ և 9-րդ էտալոններ, ինչը կարելի է փաստել որպես միջոցառման կատարման տոկոսային աճ ևս 16,7%-ով: |
| 1․2 | «1.2․ Համաշխարհային բանկի կողմից ՀՀ կառավարությանը տրամադրված վարկային միջոցների շրջանակում արդյունաբերական էտալոնային կենտրոնի հիմնում, 4 ազգային էտալոնների կազմավորում և Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակում ևս 8 ազգային էտալոնների հիմնում» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ Կենտրոնը հիմնված չէ, կատարողականը 0 %, 4 ազգային էտալոնները տես կետ 1.1, մնացած 8 ազգային էտալոններից հիմնված է 2-ը: Ընդամենը կատարողականը կազմում է 25 %: | «Չափագիտության զարգացման ծրագրով սահմանված արդյունաբերական էտալոնային կենտրոնի հիմնում»-ը ենթադրում է չափագիտական տարբեր ուղղություններով տրամաչափարկման ծառայություններ մատուցող, համապատասխան ենթակառուցվածքով համալրված կենտրոնի առկայություն, ինչն ըստ էության ապահովված է, մասնավորապես, Համաշխարհային Բանկի ԱԽՈԵ ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել են 6 լաբորատորիաների տարածքներն իրենց աշխատասենյակներով հիմնանորոգվել են։ Դա է փաստում նաև ԵՄ ֆինանսավորմամբ UNIDO կողմից իրականացվող ծրագրի մեկնարկը, ինչը պայմանավորված է եղել նաև համապատասխան փորձագետների կողմից շենքային/սենքային պայմանների վերլուծությամբ։ Հետևաբար արդյունաբերական էտալոնային կենտրոնի հիմնման մասով կատարված աշխատանքների կատարողականը կարելի է դիտարկել 100%: Սույն աղյուսակի 1-ին կետի հիմնավորմամբ ներկայացվել է ս.թ. հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ կատարողականը, որով ապահովվել է 8 ազգային էտալոններից 4-ի ճանաչումը, հետևաբար 8 ազգային էտալոնների ճանաչման մասով կատարողականը կարելի է դիտարկել 50 %: |
| 1․3 | «1․3․ Ազգային էտալոնների պահապանների նշանակում» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ 01.10.2023թ-ի դրությամբ նշանակված են հաստատված 7 էտալոնների պահապաններ, կատարողականը՝ 58,3%: | Սույն աղյուսակի 1-ին կետով ներկայացված հիմնավորմանը զուգահեռ հարկ է հաշվի առնել, որ ծրագրի համապատասխան կետում նշված չէ, թե հաշվետու ժամանակահատվածում քանի ազգային էտալոնի գիտական պահապան պետք է նշանակվի։ Այնուհանդերձ, բոլոր ճանաչված ազգային էտալոնների համար նշանակված են գիտական պահապաններ, որոնց իրավական հիմք հանդիսացող հրամանները կցվում են։ Հետևաբար, կատարողականը կարելի է դիտարկել 100 %: |
| 1․4 | «2.1․ ԻՍՕ 17025 ստանդարտին համապատասխան ՍՉԱՄ -ում տրամաչափարկման 2 լաբորատորիաների միջազգային ճանաչում» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ 01/10/23 թ-ի դրությամբ լաբորատորիաների միջազգային ճանաչման գործընթացը ավարտված չէ, կատարողականը 0 %: | Հարկ է նշել, որ փուլային առումով իրականացվել են լայնածավալ և ժամանակատար աշխատանքներ, որոնք անհրաժեշտ են տրամաչափարկման լաբորատորիաների միջազգային ճանաչման գործընթացի մեկնարկի և հետագա քայլերի համար, մասնավորապես, 1. լաբորատորիաների հիմնում, որը տվյալ գործընթացը ներառում է տարածքների վերանորոգման, սարքավորումների ձեռքբերման, տեղադրման, կարգաբերման, գործարկման և նման այլ գործընթացներ, 2. միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան որակի կառավարման համակարգի ներդաշնակեցում և ընդունում, 3. տրամաչափարկման մեթոդների մասով և ըստ հավատարմագրման ուղղությունների՝ չափագիտության ոլորտի անձնակազմի տեսական և գործնական վերապատրաստում, 4․ իրականացվել են նաև անորոշությունների հաշվարկման և լաբորատորիաների անորոշությունների բյուջեի գնահատման մասով դասընթացներ, 5․ տեղի են ունեցել որակի կառավարման և որակի կառավարման առանձին տարրերի վերաբերյալ վերապատրաստումներ, 6. իրականացվել է տրամաչափարկման աշխատանքների գնահատում, որի արդյունքում լաբորատորիաները հավատարմագրվել են Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից, 7. միջազգային փորձագետների կողմից միջազգային հավատարմագրման գործընթացին օժանդակելու նպատակով իրականացվել է լաբորատորիաների որակի համակարգի գնահատում։ 8. իրականացվել է միջլաբորատոր համեմատություն Վրաստանի ստանդարտների և չափագիտության ազգային գործակալության հետ՝ դրական արդյունքներով, որը միջազգային հավատարմագրման ևս մեկ պահանջի ապահովում է, 9. ընթացքի մեջ են և իրականացվում են Գերմանիայի «Ֆիզիկա-տեխնիկական դաշնային ինստիտուտ» (PTB)-ի հետ համատեղ Որակի կառավարման համակարգի գնահատման աշխատանքները՝ առավել բարձրացնելու միջազգային ճանաչման գործընթացի հնարավորությունները. 10. ընտրվել է միջազգային հավատարմագրումն ապահովող Իտալիայի հավատարմագրման ազգային մարմինը և ստացվել է գնառաջարկ. 11. միջազգային հավատարմագրման ֆինանսավորումն ապահովելու նպատակով կազմվել է եռակողմ պայմանագիր, որը քննարկման փուլում է (Փոխվարչապետի գրասենյակի հետ): Պայմանագրի ստորագրումից և ֆինանսավորման իրավական հիմքերն ապահովելուց հետո՝ կմեկնարկի միջազգային հավատարմագրման գործընթացը: Ներկայացվածի համատեքստում նկարագրված լայնածավալ աշխատանքները չեն կարող դիտարկվել 0 %, քանի որ որպես վերջնական արդյունք դիտարկվող միջազգային ճանաչման գործընթացը մեկը չէ, այլ գործողությունների համախումբ: Հետևաբար, նախընտրելի կլիներ միջոցառման գնահատման ժամանակ հաշվի առնել համախմբում կատարված աշխատանքների մասնաբաժինը՝ համապատասխան %-ային արտահայտությամբ։ |
| 1․5 | «3. ՍՉԱՄ ՓԲԸ-ի կազմում հմտությունների զարգացման մեխանիզմի ներդրում, ՍՉԱՄ -ի անձնակազմի տեսական և գործնական վերապատրաստումների իրականացման ապահովում և Միջազգային ուսումնական գործընթացներին ՍՉԱՄ -ի ինտեգրում՝ արդյունաբերական չափագիտության ոլորտում անձնակազմի հմտությունների զարգացման նպատակով» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ կատարված աշխատանքները ներկայացված են ստորև. ՍՉԱՄ-ի անձնակազմի թվաքանակը ՝ 31.12.2020թ-ի դրությամբ՝ 184 աշխատող, վկայագրված և վերապատրաստված աշխատող՝ 47 կամ 25.5%, 31.12.2021թ -ի դրությամբ՝ 184 աշխատող, վկայագրված և վերապատրաստված աշխատող՝ 15 կամ 8.1%, 31.12.2022թ -ի դրությամբ՝ 177 աշխատող, վկայագրված և վերապատրաստված աշխատող՝ 29 կամ 16.3%, 30.09.2023թ-ի դրությամբ՝ 176 աշխատող, վկայագրված և վերապատրաստված աշխատող՝ 82 կամ 46.6%: | Միջոցառման կատարված աշխատանքների գնահատման մեթոդաբանությամբ կիրառվել է վերապատրաստվող աշխատակիցների հարաբերակցությունն ընդհանուր անձնակազմի հետ ձևաչափը, մինչդեռ, միջոցառմամբ նախատեսվող վերապատրաստումների իրականացման ապահովումը վերաբերելի է չափագիտության ոլորտի անձնակազմին։ Միաժամանակ հարկ է հաշվի առնել, որ չափագիտության զարգացման ծրագիրն ամբողջությամբ վերաբերվում է չափագիտության ոլորտին և մեթոդաբանությամբ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի ամբողջ անձնակազմի դիտարկումը գտնում ենք ոչ նպատակահարմար: Հաշվի առնելով վերոգրյալը, կարծում ենք, որ գնահատման մեթոդաբանության մեջ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի սպասարկող, վարչական, ստանդարտացման, փորձարկման լաբորատորիաների անձնակազմին ևս ընդգրկելը հիմնավոր չէ: Սույն միջոցառման կատարման մասով ներկայացված հիմնավորման համատեքստում չափագիտության ոլորտի աշխատակազմի մասով առկա է հետևյալ պատկերը․ 1․ 2020 թվականին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի չափագիտության բլոկում աշխատել են 80 մասնագետ, որից 47 մասնագետի ստուգաչափողի վկայագրերի ժամկետը լրանում էր 2020 թվականին, քանի որ ամբողջ չափագիտական անձնակազմը նախորդ անգամ վկայագրվել էր 2017 թվականին։ 2020 թվականին բոլոր 47 մասնագետներն անցել են համապատասխան ուսուցում և ստացել վկայագիր՝ 3 տարի ժամկետով։ Այս պարագայում կատարողականը 100% է: 2. 2021 թվականին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ում չափագիտության բլոկում աշխատել է 80 մասնագետ, որից 5 մասնագետի ստուգաչափողի վկայագրերի ժամկետը լրանում էր 2021 թվականին։ 2021 թվականին բոլոր 5 մասնագետներն անցել են համապատասխան ուսուցում և ստացել վկայագիր՝ 3 տարի ժամկետով։ Կատարողականը 100%: 3. 2022 թվականին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ում չափագիտության բլոկում աշխատել է 73 աշխատակից, որից աշխատակցի ստուգաչափման վկայագրերի ժամկետը լրանում էր 2022 թվականին։ 2022 թվականին բոլոր 15 մասնագետներն անցել են համապատասխան ուսուցում և ստացել վկայագիր՝ 3 տարի ժամկետով։ Կատարողականը 100%: 4. 2023 թվականին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ում չափագիտության բլոկում աշխատել է 72 մասնագետ, որից 45 աշխատակցի ստուգաչափողի վկայագրերի ժամկետը լրանում է 2023 թվականին։ 2023 թվականին բոլոր 45 մասնագետներն անցել են համապատասխան ուսուցում և ստացել վկայագիր՝ 3 տարի ժամկետով։ Կատարողականը 100%: Բացի այդ, 2020 թվականին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ից այլ թեմաներով վերապատրաստվել են 2 մասնագետ, 2021 թվականին՝ 25, 2022 թվականին՝ 21, 2023 թվականին՝ 38 մասնագետ։ 2022 թ-ի մարտ–մայիս ամիսներին կազմակերպվել է նաև Ստանդարտացման և չափագիտության ընդհանուր հիմունքներ թեմայով դասընթացներ։ Մասնակցել է 167 աշխատակից։ Միաժամանակ մասնակցություն է ապահովվել բազմաթիվ օնլայն վերապատրաստումների, որոնք փաստաթղթավորված չեն։ |
| 1․ 6 | «4. Անդամակցություն ՕՉՄԿ կառույցին, Օրենսդրական չափագիտության բնագավառում նորմատիվաիրավական բազայի պարբերաբար թարմացման և օրենսդրական չափագիտության ոլորտում միջազգային լավագույն փորձի ներդրման նպատակով» 01.10.2023թ-ի դրությամբ ՕՉՄԿ անդամակցությունը կատարված չէ, կատարողականը 0 %: Ծրագրի ընդունումից հետո փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել թվով 7 նորմատիվաիրավական փաստաթղթերում «4.1. CIPM/ԿՉՄԿ-ի չափումների և էտալոնների փոխադարձ ճանաչման համաձայնագրին միացում» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ 4.1 կետով նախատեսված աշխատանքները կատարված չեն, կատարողականը 0 %: Հանձնարարականի կատարման հետագա ընթացքի վերաբերյալ, ըստ հաշվեքննության օբյեկտի ներկայացրած տեղեկատվության, պատասխան չի ստացվել: | Միջոցառման կատարումն ապահովելու համար իրականացվել են լայնածավալ միջոցառումներ, այդ թվում՝ 1. բազմիցս անցկացվել են հանդիպումներ և բանակցություններ ՕՉՄԿ և ՉԿՄԲ կառույցների ներկայացուցիչների հետ, 2. իրականացվել է «ծախս և արդյունք» վերլուծություն, 3. քննարկվել են անդամակցության բոլոր հնարավոր տարբերակները և հեռանկարները։ 4. հաշվետու ժամանակահատվածում անդամակցության գործընթացի կազմակերպման համար իրականացվել է միջոցառման ապահովմանը միտված լայնածավալ աշխատանքների համախումբ, ներառյալ՝ - հիմնվել են տրամաչափարկման լաբորատորիաներ, - ճանաչվել են ազգային էտալոններ - համապատասխան գրություններ են ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ, Արտաքին գործերի և ֆինանսների նախարարություններ (դեռևս հուլիսին),և, հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակին ԱԳՆ պատասխան գրությամբ ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա պատրաստվել է անդամակցությանն ուղղված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ և դրվել շրջանառության մեջ: Հետևաբար գնահատման մեթոդաբանության մեջ անհրաժեշտ է հաշվի առնելը նշյալը ևս: |
| 1․7 | 4.2․ ԿՕՕՄԵՏ-ի ծրագրերի միջոցով էտալոնների համեմատություններին մասնակցություն միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ԿՕՕՄԵՏ-ի նախաձեռնությամբ թվով 7 ճանաչված էտալոններից համեմատություն չի կատարվել, ըստ որի կատարողականը կազմում է 0%: Մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է 6-րդ հարցի շրջանակներում: | COOMET-ի անդամ են 17 երկիր, ուստի ազգային չափանմուշների համեմատությունների կազմակերպումն ու անցկացումը ժամանակատար գործընթաց է, որը ներառում է չափումների 10 տարբեր ոլորտներ: Պլանավորված համեմատությունները հրապարակված են կայքում՝ COOMET Comparison Program http://coomet.org/tc_prj/2023/D9_RU.htm# Այնուամենայնիվ, Ազգային չափանմուշների ճանաչման պահից «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ մասնակցում կամ գրանցված է COOMET-ի բոլոր հնարավոր համեմատություններում: ՍՉԱՄ-ն արդեն իսկ մասնակցում է հետևյալ փորձնական համեմատությանը. 1. «Թվային ջերմաչափերի փորձնական համեմատություններ» Կոդ՝ 890/KZ/23, http://coomet.org/DB/isapi/isapi.dll Գրանցվել է հետևյալ փորձնական համեմատություններին մասնակցելու համար. 2. Պիլոտային համեմատություններ ապակե ջերմաչափերի տրամաչափման ոլորտում Կոդ՝ 885/BY/23 Ջերմաչափություն և ջերմաֆիզիկա, http://coomet.org/DB/isapi/isapi.dll 3. «Լրացուցիչ համեմատություններ զանգվածի չափումների ոլորտում 1 մգ-ից մինչև 5 կգ միջակայքում». Կոդ՝ 892/RU/23, http://coomet.org/DB/isapi/isapi.dll «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ը հետևում է կազմավորվող ծրագրերի թեմաներին, նաև այլ չափագիտական հարթակներում և ծրագրերի շրջանակներում։ Անկախ COOMET-ի համեմատությունների ծրագրից, «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ը կազմակերպել և մասնակցել է երկուստեք/բազմակողմ կազմակերպված ջերմաստիճանի և զանգվածի չափման միջոցների համեմատություններին Վրաստանի չափագիտության ազգային ինստիտուտի հետ։ 27.11.2023 թվականին Վրաստանի չափագիտության ինստիտուտից ստացվել է նաև զանգվածի միջլաբորատոր համեմատությունների արդյունքները, որոնք ևս դրական են։ |
| 1․8 | «5. ԱՊՀ, ՄՊԽ և ԵԱՏՄ–ի չափագիտության գիտատեխնիկական կոմիտեի շրջանակներում ընդունված կարգի համաձայն միջլաբորատոր համեմատությունների կարողությունների ստեղծում և ՀՀ-ում միջլաբորատոր համեմատությունների կազմակերպման ապահովում» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանքները կատարված չեն: Արդյունքային առումով կատարողականը 0% է և 5.1 «ՀՀ-ում հավատարմագրման ազգային մարմնի և փորձարկման լաբորատորիաների հետ համագործակցության ապահովում, փորձարկման լաբորատորիաներում և առողջապահության համակարգում չափումների միասնականության ապահովում՝ ոչ միայն չափման միջոցների չափագիտական սպասարկմամբ, այլև միջլաբորատոր համեմատությունների կազմակերպմամբ» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանքները կատարված չեն, կատարողականը 0 %: ՍՉԱՄ-ը 14.07.2023 թվականին, ՍՉԱՄ-1093 գրությամբ, դիմել է «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ին որպես միջլաբորատոր համեմատությունների պրովայդեր հավատարմագրելու նպատակով։ | Միջլաբորատոր համեմատությունների ոլորտով հավատարմագրում ՀՀ-ում չի իրականացվել և այդ ոլորտով ծառայություն որևէ կազմակերպություն մինչ օրս չի մատուցել։ Հետևաբար, Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից հավատարմագրման վերաբերյալ քաղաքականություն մշակված չի եղել։ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ն 2023 թվականի հունվար ամսին դիմել է ՀԱՄ-ին համապատասխան քաղաքականություն մշակելու և տեղեկատվական աջակցություն տրամադրելու խնդրանքով։ Արդյունքում 21.07.2023 թվականին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ն հավատարմագրման հայտ է ներկայացրել։ ՀԱՄ-ի կողմից հայտը և կից փաստաթղթերը ուսումնասիրվելուց և նախնական գնահատեվլուց հետո հետ են վերադարձվել «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ին լրամշակման նպատակով սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Լրամշակված փաթեթը 20.11.2023 թվականին «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացվել է «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ին։ Չանդրադառնալով գործընթացի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող գործողություններին՝ հայտնում ենք, որ միջոցառման վերջնական արդյունքը մեկ գործընթաց չէ, այլ գործընթացների համախումբ է, որի կատարումն է ապահովում վերջնական արդյունք։ Հետևաբար, նախընտրելի կլիներ գործողությունների համախմբում գնահատել կատարված աշխատանքի մասնաբաժինը՝ վերագրելով համապատասխան %։ |
| 1․9 | «7.3․ Գծային (անկյունագծային) մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում» «7.4․ Էլեկտրական մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում» «7.5․ Ուժի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում» «7.6․ Քիմիական մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի հիմնում» միջոցառումների կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ աշխատանքները կատարված չեն, կատարողականը՝ 0%։ | Թվարկված լաբորատորիաների հիմնումը ենթադրում է չափագիտական նշված 4 ուղղություններով տրամաչափարկման ծառայությունների մատուցման համար համապատասխան ենթակառուցվածքներով (համապատասխան վերանորոգված տարածք/սենք, սարքավորումներ, վերապատրաստված մասնագետներ՝ միջազգային 17025 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան) համալրված լաբորատորիաների առկայություն: Միջոցառումների կատարումն ապահովելու համար շրջանակներում իրականացվել են. - Թվարկված լաբորատորիաների հիմնման համար նախատեսված տարածքների վերանորոգում, - 100 կազմակերպությունների կարիքների գնահատում՝ արդյունքում ընտրելով հայաստանյան պահանջարկին համապատասխան սարքավորումներ։ - հստակեցվել են սարքավորումները, դրանց քանակը, տեխնիկական բնութագրերը։ Ս.թ. հոկտեմբերի 13-ին տեխնիկական բնութագրեր ներառող վերջնական, փոխհամաձայնեցված, համապարփակ փաստաթուղթը, որպես կարիքների գնահաման հաշվետվություն UNIDO-ի կողմից ներկայացվել է նախարարությանը և «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ին, ինչից հետո արդեն վերջինիս կողմից իրականացվում է սարքավորումների գնման և մատակարարման գործընթացները (հիմնավորող տեղեկանքը կցվում է): Գնման գործընթացը մեկնարկվել է UNIDO-ի կողմից և իրականացվում է միջազգային մրցութային ընթացակարգով գործընթացները (գործընթացի իրականացման հիմնավորող տեղեկանքը կցվում է): Ուստի՝ թվարկված լաբորատորիաների սարքավորումների գնման և մատակարարման գործընթացն ապահովվելու է UNIDO-ի կողմից և դուրս է նախարարության իրավասություններից: Նշվածի հիմքով 7.3․-7.6․ միջոցառումների կատարողականի գնահատման ընթացքում նախընտրելի կլիներ գործողությունների համախմբում գնահատել կատարված լայնածավալ աշխատանքների մասնաբաժինը՝ համապատասխան %-ային արտահայտությամբ։ Բացի այդ հարկ է հաշվի առնել այն, որ որոշմամբ սահմանված ժամկետների վերանայման մասով նախարարության առաջարկ նախագիծը 2023 թվականի հունվարի 23-ին ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստի օրակարգում (1-ին հարց), սակայն քննարկման արդյունքում որոշվել է հարցը հանել օրակարգից՝ որոշման ընդունման անհրաժեշտության բացակայության հիմքով (արձանագրության պատճենը տրամադրվել է հաշվեքննողներին): Արդյունքում Որոշման մեջ նախատեսվող փոփոխություններ չեն կատարվել: Ներկա փուլում, հաշվի առնելով սույն հաշվեքննության արդյունքում հաշվեքննողների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մեկ անգամ ևս նախագիծը, անհրաժեշտ փոփոխություններով (ներառյալ ժամկետների փոփոխման մասով), սահմանված կարգով կներկայացվի Վարչապետի աշխատակազմ: |
| 1․10 | «8. Չափագիտության ազգային ինստիտուտի կազմում գործող Արագածի գիտական կենտրոնը դարձնել որպես ԿՕՕՄԵՏ, ԵՄ, ԱՊՀ և ԵԱՏՄ անդամ երկրների չափագիտական կառույցների համար միջազգային չափագիտական, գիտական, տեխնիկական համագործակցության կենտրոն» միջոցառման կատարման վերաբերյալ արձանագրվել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանքները կատարված չեն: Արդյունքային առումով կատարողականը 0% է: | «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կազմում գործող Արագածի գիտական կենտրոնը որպես COOMET, ԵՄ, ԱՊՀ և ԵԱՏՄ անդամ երկրների չափագիտական կառույցների համար միջազգային չափագիտական, գիտական, տեխնիկական համագործակցության կենտրոն դարձնելու վերաբերյալ հայտնում ենք, որ տվյալ թեմայով խորհրդակցությունները սկսվել են դեռևս 2020 թվականին Դրեզդեն քաղաքում COOMET -ի կոմիտեի 31-րդ նիստի ժամանակ։ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ը միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսել է Արագածի գիտական կենտրոնի շենքի և շինությունների վերականգնում, տարածքի վերակառուցման պլանի կազմում, այդ թվում զբոսաշրջության գրավչության տեսանկյունից, գիտական կենտրոնի ենթակառուցվածքների նորոգման և առկա ալեհավաքների ժամանակակից չափման միջոցներով արդիականացման ծրագիր։ 2023 թվականի մայիսի 23-24 -ին Աստանա քաղաքում տեղի ունեցած COOMET-ի կոմիտեի նիստի ժամանակ ՀՀ պատվիրակության կողմից ներկայացվել է տեսահոլովակ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի Արագածի գիտական կենտրոնի մասին և ներկայացվել է համագործակցության առաջարկ։ Տեսահոլովակն ու առաջարկը փոխանցվել է անդամ երկրների ներկայացուցիչներին և նիստի ավարտական խմբագրված արձանագրության մեջ արվել է համապատասխան նշում։ |
| 2. | Արդյո՞ք հստակեցվել է այն ճշգրիտ սարքավորումների ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են բարեփոխումների ծրագրով նախանշված չափագիտության մակարդակին հասնելու համար, եթե այո, ապա ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել դրանք ձեռք բերելու համար |  |
| 2․1 | Պայմանագրով նախատեսված և մատակարարված թվով 30 դյուրակիր համակարգիչներից 20 հատը հատկացվել է «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի -ին (Աղյուսակ 5), սակայն 01/10/2023 թվականի դրությամբ 10 հատը դեռևս բաշխված չէ։ Արդյունքում ստացվել է այնպես, որ 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ին վարկային միջոցներով ձեռքբերված 6,215.0 հազ. դրամ արժողությամբ թվով 10 դյուրակիր համակարգիչները մատակարարվելուց երկու տարի անց դեռևս բաշխված չեն և գտնվում են ՍՉԱՄ համակարգչային բաժնում, որի հետևանքով համակարգիչների համար տրված երեք տարի երաշխիքային ժամկետից երկու տարին արդեն իսկ սպառվել է։ | Համաձայն «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվության՝ Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված բոլոր համակարգիչները թեստավորվել են և գտնվում են աշխատանքային վիճակում։ Վերջիններս նախատեսված են ոչ միայն 2 կազմավորված, այլև առաջիկայում բացվող լաբորատորիաների համար։ Հետևաբար՝ համակարգիչները կբաշխվեն լաբորատորիաների կազմավորումից հետո։ |
| 2․2 | Նախարարության որակի ենթակառուցվածքի զարգացման վարչությունը, որպես որակի ենթակառուցվածքի համակարգող ստորաբաժանում, աշխատանքային պարտականությունների իրականացման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, առաջարկություն է ներկայացրել Նախարարության ղեկավար կազմին, որպեսզի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի» թիվ 8390-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերվի թվով 10 դյուրակիր համակարգիչներ։ Համակարգիչների ձեռքբերումը հիմնավորվել է նրանով, որ միջազգային կազմակերպությունների հետ ոլորտային հանդիպումները անհրաժեշտ է ապահովել տեսակոնֆերանսների միջոցով, ինչն վարչության համար այդ ժամանակահատվածում եղել է տեխնիկապես բարդ և որոշ դեպքերում տեսակապի միջոցների բացակայությամբ պայմանավորված հնարավոր չի եղել ապահովել մասնակցությունը ոլորտային քննարկումներին։ Արդյունքում թվով 10 դյուրակիր համակարգիչներից միայն 4-ը (Աղյուսակ 6) մատակարարումից հետո տրամադրվել են համապատասխան վարչությանը, որոնք պետք է ծառայեն վարչության կողմից կանոնադրական խնդիրների ու գործառույթների բնականոն ապահովմանը, իսկ մնացած 6-ը բաշխվել են Նախարարության այլ աշխատակիցների միջև (Աղյուսակ 7)։ | Արձանագրված անհամապատասխանության շտկման նպատակով կազմվել է զեկուցագիր և ներկայացվել նախարարության գլխավոր քարտուղարին: Վերջինիս կողմից տրված հանձնարարականի հիման վրա որոշվել է ապահովել ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում նախարարության որակի ենթակառուցվածքի համակարգի զարգացման ապահովման նպատակով ձեռքբերված դյուրակիր համակարգիչների ետ վերադարձը և դրանց ոլորտային նպատակային օգտագործումը: Այսպիսով, նախարարության այլ ստորաբաժանումներին բաշխված դյուրակիր համակարգիչները համակարգչային մասնագետի կողմից կարգաբերման որոշ անհրաժեշտ աշխատանքներից հետո փոխանցվել են վարչությանը (1 դյուրակիր համակարգիչ գտնվում է ոլորտը համակարգող փոխնախարարի մոտ)։ Գործընթացի իրականացման առնչությամբ որպես հիմնավորող փաստաթուղթ կցվում է վարչության կողմից ներկայացված զեկուցագիրը և էլեկտրոնային գրագրության հետագծելիության պատճենը: Փաստացի՝ դյուրակիր համակարգիչներով կապահովվի ոլորտային գործառույթների նպատակային կատարումը, ներառյալ՝ միջազգային կազմակերպությունների հետ ոլորտային հանդիպումների և տեսակոնֆերանսներին մասնակցության ապահովում։ |
| 2․3 | Թվով երկու տրամաչափարկման լաբորատորիաների համար պահանջվող սարք-սարքավորումների, լաբորատորիաների կահույքի ձեռք բերման գնման գործընթացների և այդ ապրանքների ընդունման աշխատանքների ոչ լիարժեք կազմակերպում, նախատեսված գնման առարկաները մեկ չափաբաժնում խմբավորելու, առանձին չափաբաժիններով մրցույթների չիրականացում. | Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կառավարության 1350-Լ որոշման միջոցառումների կատարումն ապահովող միջոցառումների շրջանակներում տրամաչափարկման լաբորատորիաների համար պահանջվող սարքավորումների, լաբորատորիաների կահույքի ձեռք բերման գնման գործընթացներում կազմված փաստաթղթերում նախարարության կողմից ներառված են եղել ձեռքբերման համար նախատեսվող տեխնիկական բնութագրերն ամբողջությամբ՝ 1 չափաբաժնով Այսպես՝ զանգվածի կամ ջերմային չափումների լաբորատորիաների սարքավորումների ձեռքբերման դեպքում հաշվի առնելով 1 լաբորատորիայի համար սարքավորումների նախատեսված լինելը, ներկայացվել է մեկ ամբողջական սարքավորումների ցանկ: Բացի այդ նախարարության կողմից երբևէ թե տեխնիկական բնութագրերում, թե դրանց կից ներկայացվող պաշտոնական գրություններում չեն նշվել մեկ լաբորատորիայի համար անհրաժեշտ՝ առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները մեկ չափաբաժնում խմբավորելու վերաբերյալ հիմնավորումներ: Հաջորդիվ, տվյալ մրցույթի՝ մեկ կամ մի քանի չափաբաժիններով անցկացումը ապահովվել է ՀԲ կողմից՝ վերջինիս կողմից հաստատված գնումների ընթացակարգերին համապատասխան, հետևաբար մեկ կամ մի քանի առանձին չափաբաժիններով մրցույթների անցկացումը նախարարության իրավասություններին չի առնչվել: |

Ծանոթացա հաշվեքննության արձանագրությանը և սույնով ներկայացնում եմ նախարարության առարկությունները և բացատրությունները՝ կազմված հաշվեքննության արձանագրությունում նշված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ

_______________

Կ.Տ.

Հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավար՝    	             	           			 ՎԱՀԱՆ ՔԵՐՈԲՅԱՆ