ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ

ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2023

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ……………………………………………………………………….3

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ…………………………………………………………………………….....5

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	7

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ	9

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	11

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ	13

Հաշվեքննության հարց - 1. Արդյո՞ք ապահովված է չափագիտության զարգացման բավարար և արդյունավետ ֆինանսավորում (դրա պահանջի դեպքում):	16

Հաշվեքննության հարց - 2. Արդյո՞ք բարեփոխումների ընթացքում գործուն միջոցներ են ձեռնարկվել ISO 9001 և ISO 17025 համակարգերի համաձայն որակի կառավարման համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ:	18

Հաշվեքննության հարց - 3. Արդյո՞ք հստակեցվել է այն ճշգրիտ սարքավորումների ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են բարեփոխումների ծրագրով նախանշված չափագիտության մակարդակին հասնելու համար, եթե այո, ապա ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել դրանք ձեռք բերելու համար: 	22

Հաշվեքննության հարց - 4. Արդյո՞ք ձեռնարկվել են միջոցներ ՍՉԱՄ անձնակազմի համապատասխան վերապատրաստումների համար։	35

Հաշվեքննության հարց-5. Արդյո՞ք հստակեցվել է 12 էտալոնների անվանացանկերը/տեսակները և կազմավորման գործընթացը արդյո՞ք համահունչ է ծրագրով նախատեսված ժամկետներին: Ի՞նչ միջոցառումներ են ձեռնարկվել էտալոնների ճանաչման համար:   …………………………………………………………. 37

Հաշվեքննության հարց-6. Արդյո՞ք ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված չափագիտության զարգացման ծրագրով նախատեսվածին համահունչ է ընթանում էտալոնների փոխադարձ ճանաչման և դրանց համեմատության իրավական և նյութատեխնիկական համապատասխանեցման գործընթացները: ………………….40

Հաշվեքննության հարց 7. Արդյո՞ք չափագիտության զարգացման ծրագրով    նախատեսվածին համահունչ է ընթանում թվով վեց լաբորատորիաների հիմնումը:…………………………………………………………………………………………..43

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ…………………………………………………………………….49

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝    ՀԱՎԵԼՎԱԾ  5

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՂՆԵՐԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ             ՀԱՎԵԼՎԱԾ  6

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| BIPM/ԿՉՄԲ |  | Կշիռների և չափերի միջազգային բյուրո |
| --- | --- | --- |
| CGPM/ԿՉԳՀ |  | Չափի և կշռի գլխավոր համաժողովի ընդհանուր կոմիտե |
| CIPM/ԿՉՄԿ |  | Կշիռների և չափերի միջազգային կոմիտե |
| CJSC/ՓԲԸ |  | Փակ բաժնետիրական ընկերություն |
| COOMET/ԿՕՕՄԵՏ |  | Եվրասիական ազգային չափագիտական կառույցների համագործակցության տարածաշրջանային կազմակերպություն |
| EU/ԵՄ |  | Եվրոպական միություն |
| IEC/ԷՄՀ |  | Էլեկտրատեխնիկական միջազգային հանձնաժողով |
| ISO/ԻՍՕ |  | Ստանդարտների միջազգային կազմակերպություն |
| KCDB/ՀՀՏԲ |  | Համեմատության հիմնական տվյալների բազա (BIPM) |
| ՍՉԱՄ |  | Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին |
| OIML/ՕՉՄԿ |  | Օրենսդրական չափագիտության միջազգային Կազմակերպություն |
| ՈԵ |  | Որակի ենթակառուցվածք |
| ԱՊՀ |  | Անկախ պետությունների համագործակցություն |
| ԵԱՏՄ |  | Եվրասիական տնտեսական միություն |
| CEPA/ ՀԸԳՀ |  | Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր |
| CMC |  | Չափումների և տրամաչափարկման կարողություններ |
| MRA |  | Փոխադարձ ճանաչման համաձայնագիր |

PTB                         (German National Metrology Institute/ Գերմանիայի

չափագիտության ազգային ինստիտուտ)

UNIDO                     Միավորված ազգերի արդյունաբերական

զարգացման կազմակերպություն

Ծրագիր 1                 Համաձայնագրի 1-ին առդիրում նկարագրվող ծրագիր

Ծրագիր 2                 Նախարարության և UNIDO-ի կողմից 2021թ․-ի

դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված համագործակցության ծրագիր

Բանկ                       ՀՀ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

Համաձայնագիր      «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի» թիվ

8390 վարկային համաձայնագիր

ՊՈԱԿ                       «Հավատարմագրման ազգային մարմին» պետական ոչ

առևտրային կազմակերպություն

ՀԳՄ                           Համապատասխանության գնահատման մարմին

ՄԱԳԱՏԷ                    Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն

| Հաշվեքննության հիմքը | ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ Հաշվեքննիչ պալատի 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 254-Ա որոշում։ |
| --- | --- |
| Հաշվեքննության օբյեկտը | Էկոնոմիկայի նախարարություն: |
| Հաշվեքննության առարկան | Չափագիտության զարգացման ծրագրի իրականացման գործընթացի կատարողականի հաշվեքննություն: |
| Հաշվեքննության առարկայի չափանիշները | «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենք, «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի «Մեծությունների միավորների, չափումների սանդղակների հայերեն անվանումը, նշագրումը, գրելաձևն ու դրանց կիրառման կանոնները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1938-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1181-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 13-ը օգոստոսի 2020 թվականի «2020-2023 թվականների ՀՀ չափագիտության ոլորտի զարգացման ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 1350-Լ որոշմամբ հաստատված զարգացման ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը: |
| Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը | 2020 թվականի օգոստոսի 19-ից մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ը: |
| Հաշվեքննության կատարման ժամկետը | 2023 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ը: |
| Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը | Հաշվեքննությունն իրականացվել է Հաշվեքննիչ պալատի «Կատարողականի հաշվեքննության մեթոդաբանության» համաձայն՝ հիմնված «ISSAI 100 - Հանրային հատվածում աուդիտի հիմնարար սկզբունքները» և «ISSAI 300 - Կատարողականի աուդիտի սկզբունքները» աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջազգային ստանդարտների վրա: Հաշվեքննության ընթացքում կիրառվել են զննման, դիտարկման, հարցման, արտաքին հաստատման, վերահաշվարկ, վերլուծական և վերակատարում ընթացակարգերը։ Հաշվեքննությունն իրականացվել է արդյունքին միտված մոտեցմամբ: Հաշվեքննության գործընթացը փաստաթղթավորվել է, հաշվեքննողների կողմից կազմվել է հաշվեքննության արձանագրություն, որը սահմանված կարգով ներկայացվել է հաշվեքննության օբյեկտին: |
| Հաշվեքննությունն իրականացրած կառուցվածքային ստորաբաժանում | Հաշվեքննությունն իրականացվել է Հաշվեքննիչ պալատի 1-ին վարչության (այդ թվում՝ իրավանախորդների) կողմից, որի աշխատանքները, համակարգել է Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Կարեն Կարապետյանը։ |

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 2-րդ բաժնի «2.6 Որակի ենթակառուցվածք» ենթաբաժնի համաձայն, Որակի ենթակառուցվածքի համակարգն էական ազդեցություն ունի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման վրա…: Համակարգի արդյունավետ գործունեությունն էական նշանակություն ունի միջազգային արժեշղթաներում ինտեգրման և նոր գիտելիքի ստեղծման համար։ Համակարգային շարունակական բարեփոխումներն ապահովելու նպատակով իրականացվելու են հետևյալ գործողությունները՝ լաբորատոր կարողությունների զարգացում, տրամաչափարկման կարողությունների ձևավորում և զարգացում, համապատասխանության գնահատման և հավատարմագրման կարողությունների զարգացում՝ թիրախ սահմանելով Հավատարմագրման ազգային մարմնի միջազգային ճանաչմանն ուղղված երկկողմ և բազմակողմ ճանաչման համաձայնագրերի կնքումը հավատարմագրման տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպությունների հետ:

ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը տնտեսության ճյուղերի, այդ թվում արդյունաբերության մրցունակության բարձրացման, որակի ենթակառուցվածքների զարգացման և մի շարք այլ ոլորտներում մշակում և իրականացնում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն):

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 1350-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատվել է 2020-2023 թվականների ՀՀ զարգացման չափագիտության ոլորտի ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) և այդ Ծրագրի միջոցառումների (այսուհետ՝ Միջոցառում) ցանկը:

Ծրագրի նպատակն է ուղղորդել միջազգայնորեն ճանաչված, պահանջարկի վրա հիմնված և ՀՀ ազգային չափագիտության համակարգի կայուն արդյունավետ զարգացման գործընթացը, արդիականացնել որակի ենթակառուցվածքների համակարգը, մասնավորապես՝ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան արդյունաբերական, չափագիտական կարողությունների զարգացմամբ:

Որոշմամբ կարևորվում է ՀՀ-ում նոր էտալոնների ներդրման և ստեղծման գործընթացը, որով կապահովվի ՀՀ տնտեսության ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսության մեջ, ինչպես նաև կօժանդակի համաշխարհային առևտրային կազմակերպություններին ինտեգրվելուն՝ առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների վերացման միջոցով: Արդյունքում, ՀՀ-ում փորձարկման լաբորատորիաների կողմից տրված համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերը ճանաչելի կլինեն այլ երկրներում, ինչը արտահանման ժամանակ տնտեսավարող սուբյեկտների համար չի առաջացնի լրացուցիչ ֆինանսական և վարչարարական բեռ՝ ազդելով վերջիններիս մրցունակության վրա:

Որոշմամբ հաստատված Ծրագրի իրականացման նպատակով հաստատվել են 22 միջոցառումների և ենթամիջոցառումների իրականացման ժամանակացույց, համաձայն որի 2020-2023 թվականների ընթացքում պետք է հիմնվեր 6 լաբորատորիա, որից 2-ը պետք է ստանային միջազգային ճանաչում, կազմավորվեր և ճանաչվեր 12 էտալոն, նշանակվեր ազգային էտալոնների պահապաններ և այլ միջոցառումներ, որոնց մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է ստորև:

Ծրագրի կատարման նկատմամբ կատարողականի հաշվեքննության ընթացքում արձանագրվել է, որ 01/10/2023 թվականի դրությամբ հաստատված միջոցառումներից մի մասը կատարվել են ամբողջությամբ, իսկ մյուսները՝ կա՛մ չեն կատարվել, կա՛մ կատարվել են ոչ ամբողջական (մասնակի) ու սահմանված ժամանակացույցին ոչ համապատասխան: Մասնավորապես՝

- 12 էտալոններից կազմավորվել և ճանաչվել են 7-ը (ըստ Նախարարության կողմից 15.12.2023 թվականի թիվ 01/23724 գրությամբ տրամադրված բացատրությունների ևս 2-ը կազմավորվել և ճանաչվել են 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, հիմք՝ ՍՉԱՄ-ի տնօրենի թիվ՝ 126-Լ հրամանը):

- տրամաչափարկման 2 լաբորատորիաները միջազգային ճանաչում չեն ստացել,

- արդյունաբերական էտալոնային կենտրոն հիմնված չէ,

- 12 ազգային էտալոնների պահապաններից նշանակված են 7-ը,

- Օրենսդրական չափագիտության միջազգային կազմակերպությանը (ՕՉՄԿ) Անդամակցության գործընթացն ավարտված չէ,

- Կշիռների և չափերի միջազգային կոմիտե (ԿՉՄԿ) չափումների և էտալոնների MRA-ին միացման գործընթացն ավարտված չէ,

- Եվրասիական ազգային չափագիտական կառույցների համագործակցության տարածաշրջանային կազմակերպության (COOMET) ծրագրերի միջոցով էտալոնների համեմատություններին մասնակցության գործընթացն ավարտված չէ,

- 6 լաբորատորիաներից հիմնված են 2-ը։

Ամփոփ գրառված տեղեկատվության մանրամասն նկարագիրը ներկայացված է ստորև՝ համապատասխան բաժիններում:

Արձանագրված խնդիրների լուծման համար Հաշվեքննիչ պալատը Նախարարությանը ներկայացրել է մի շարք առաջարկություններ՝ նպատակ ունենալով նպաստել տվյալ բնագավառում պետության ներուժի լիարժեք իրացմանը:

Հաշվեքննության օբյեկտի 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 01/23724-2023 գրությամբ ներկայացված առարկություններն ու բացատրությունները, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ հաշվեքննողների դիրքորոշումներն արտացոլված են սույն եզրակացությանը կից ներկայացվող հավելվածներ 5-ում և 6-ում: 
ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննիչ պալատը, նպատակ ունենալով պարզել ՀՀ կառավարության 2020 թվականի  օգոստոսի 13–ի թիվ 1350-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ-ում չափագիտության ոլորտի զարգացման ծրագրի իրականացման ընթացքն ու արդյունքները, 2022 թվականի դեկտեմբերին նախաձեռնեց Ծրագրի կատարողականի հաշվեքննություն, որի արդյունքում արձանագրվեց հետևյալը.

- Չափագիտության զարգացման ֆինանսավորման մասով - Չափագիտության ոլորտի զարգացման ծրագրի նպատակին հասնելուն ուղղված Միջոցառումների իրականացմանն անհրաժեշտ տրամաբանորեն համախմբված բյուջետային ծրագիր առկա չէ։

- Լաբորատորիաների հիմնման մասով – 6 տրամաչափարկման լաբորատորիաներից 01.10.2023 թվականի դրությամբ հիմնվել և հավատարմագրվել է 2 լաբորատորիա:

- Հիմնված 2 լաբորատորիաների միջազգային ճանաչման գործընթացի վերաբերյալ – հիմնված «Զանգվածի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման» և «Ջերմային մեծությունների տրամաչափարկման» լաբորատորիաների միջազգային ճանաչման գործընթացն ավարտված չէ:

- Ազգային էտալոնների կազմավորման և ճանաչման մասով – 01.10.2023 թվականի դրությամբ նախատեսված 12 էտալոնից կազմավորվել և ճանաչվել է 7-ը: Ըստ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից 15.12.2023 թվականի թիվ 01/23724 գրությամբ ներկայացված բացատրության, 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ ևս 2-ը կազմավորվել և ճանաչվել են:

Նախատեսվել է նաև արդյունաբերական էտալոնային կենտրոնի հիմնում, որը նույնպես իրականացված չէ։

- Միջազգային ստանդարտացման և չափագիտության կառույցներին անդամակցելու մասով – 01.10.2023 թվականի դրությամբ՝ ՕՉՄԿ անդամակցությունն ապահովված չէ, ԿՉՄԿ-ի չափումների և էտալոնների MRA-ին ՍՉԱՄ-ն չի միացել,  7 կազմավորված էտալոններից այլ երկրների տրամաչափարկման մարմինների հետ որևէ համեմատություն չի կատարվել: ԱՊՀ և ԵԱՏՄ ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի չափագիտության գիտատեխնիկական կոմիտեի (ՄԽՉ) շրջանակներում ընդունված կարգի համաձայն միջլաբորատոր համեմատությունների կարողությունների ձևավորումը ևս ավարտված չէ:

- Չափումների և տրամաչափարկումների կարողությունների մասով - COOMET-ի անդամ երկրների չափումների և տրամաչափարկումների կարողությունները, որոնք գրանցված են CIPM/ԿՉՄԿ MRA համաձայնագրի շրջանակներում՝ KCDB/ՀՀՏԲ տվյալների բազայում, ինչպես նշված է Որոշմամբ, 2019 թվականի նոյեմբերի վերջի դրությամբ ՀՀ-ում տրամաչափարկման կարողությունների տողերի քանակը կազմել է զրո։ 01.10.2023 թվականի դրությամբ տվյալների նշված բազայում նույն ցուցանիշի մասով որևէ աճ չի գրանցվել:

- Մասնագիտական անձնակազմի վերապատրաստումների վերաբերյալ - Անձնակազմի համապատասխան վերապատրաստումների ակնկալվող քանակները/ուղղությունները Որոշմամբ սահմանված չեն, ըստ այդմ հնարավորություն չի ընձեռվել գնահատել տվյալ պահանջի կատարման ամբողջականությունը:

Կատարողականի հաշվեքննությամբ գնահատվել է ՀՀ-ում չափագիտության ոլորտի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակային արդյունավետությունը: Արձանագրվել է, որ թեև Որոշմամբ հաստատված են Ծրագրի և Միջոցառումների նպատակների նկարագրությունը, սակայն որոշ Միջոցառումների մասով դրանք հստակ չափելի, թիրախավորված, ինչպես նաև թվային տեսքով արտահայտված չեն։ Նախատեսված Միջոցառումներից մի մասը կատարվել են ամբողջությամբ, իսկ մյուս մասերը՝ կամ չեն կատարվել, կամ կատարվել են ոչ ամբողջական (մասնակի) ու սահմանված ժամանակացույցին ոչ համապատասխան (մանրամասները ներկայացված են հավելված 1-ում)։

Հաշվեքննության արդյունքների հիման վրա Հաշվեքննիչ պալատը եզրակացնում է, որ Չափագիտության զարգացման ծրագրի իրականացման գործընթացում, հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակահատվածում չի ապահովվել նպատակային արդյունավետությունը:

Մանրամասները ներկայացված են Կատարողականի հաշվեքննության արդյունքներ բաժնում:

Կարեն Կարապետյան

Հաշվեքննիչ պալատի անդամ

----- դեկտեմբեր  2023 թվական

Հաշվեքննիչ պալատ

Բաղրամյան 19, ք. Երևան

Հայաստանի Հանրապետություն

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության նպատակը

Հաշվեքննության նպատակն է. պարզել ՀՀ չափագիտության ոլորտի զարգացման 2020-2023 թվականների ընթացքը՝ ՀՀ կառավարության 13-ը օգոստոսի 2020 թվականի «2020-2023 թվականների ՀՀ չափագիտության ոլորտի զարգացման ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 1350-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծավալները նախանշված ժամկետներում կատարված լինելու մակարդակները:

Հաշվեքննության հարցերը

Վերը նշված հաշվեքննությունն իրականացնելու նպատակով, առաջնորդվելով ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2022 թվականի հունիսի 30-ի թիվ 146-Լ որոշմամբ հաստատված Կատարողականի հաշվեքննության մեթոդաբանության դրույթներով, սույն թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում հաստատվել է <<Չափագիտության զարգացման ծրագրի իրականացման գործընթացի հաշվեքննության>> նախնական ուսումնասիրության տեղեկանքը և աշխատանքային պլանը, որի մեջ որպես պարտադիր տարր ներառվել են հաշվեքննության հարցերը, որոնք ներկայացված են ստորև.

- Արդյո՞ք ապահովված է չափագիտության զարգացման բավարար և արդյունավետ ֆինանսավորում:

- Արդյո՞ք պատասխանատուների կողմից բարեփոխումների իրականացման ընթացքում գործուն միջոցներ ձեռնարկվել են ISO 9001 (Որակի կառավարման համակարգերի պահանջներ) և ISO 17025 (Թեստավորման և ստուգաչափման լաբորատորիաների կոմպետենտության ընդհանուր պահանջներ) համակարգերի համահունչ որակի կառավարման համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ։

- Արդյո՞ք հստակեցվել է այն ճշգրիտ սարքավորումների ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են բարեփոխումների ծրագրով նախանշված չափագիտության մակարդակին հասնելու համար, եթե այո, ապա ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել դրանք ձեռք բերելու համար:

- Արդյո՞ք ձեռնարկվել են միջոցներ «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերության ՍՉԱՄ անձնակազմի համապատասխան վերապատրաստումների համար։

- Արդյո՞ք հստակեցվել է 12 էտալոնների անվանացանկերը/տեսակները և կազմավորման գործընթացը արդյոք համահունչ է ծրագրով նախատեսված ժամկետներին: Ին՞չ միջոցառումներ են ձեռնարկվել էտալոնների ճանաչման համար:

- Արդյո՞ք ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված չափագիտության զարգացման ծրագրով նախատեսվածին համահունչ ընթանում է էտալոնների փոխադարձ ճանաչման և դրանց համեմատության իրավական և նյութատեխնիկական համապատասխանեցման գործընթացները:

- Արդյո՞ք չափագիտության զարգացման ծրագրով նախատեսվածին համահունչ ընթանում է 6 լաբորատորիաների հիմնումը:

Հաշվեքննության սահմանափակումները

Հաշվեքննությանը իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման  էական սահմանափակումներ չեն արձանագրվել:

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

«Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14 կետի և 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև <<Չափումների միասնականության ապահովման մասին>> ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի հիմքերով, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 4-ի «ՀՀ ստանդարտացման և չափագիտության լիազորված մարմին ու ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 22-ի N 1038-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 883-Ն որոշման 1-ին կետով, ՀՀ ստանդարտացման և չափագիտության լիազորված մարմին է ճանաչվել Նախարարությունը, իսկ 2-րդ կետով՝ ՀՀ ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին է ճանաչվել՝ ՍՉԱՄ-ը:

«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ և «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածների համաձայն ՀՀ օրենսդրական չափագիտության ոլորտներում չափումների միասնականության ապահովման պետական կառավարումն իրականացնում է չափագիտության լիազոր մարմինը՝ Նախարարությունը:

ՀՀ-ում ազգային չափագիտության համակարգի կայուն և արդյունավետ զարգացման նպատակով Որոշմամբ հաստատվել է Ծրագիրը և Միջոցառումների ցանկը: Ըստ Որոշման, Ծրագրի նպատակներից է այն, որ ՀՀ-ում ՈԵ համակարգն անհրաժեշտ է արդիականացնել, մասնավորապես՝ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան արդյունաբերական չափագիտական կարողությունների զարգացմամբ։ Արդյունաբերական չափագիտության կենտրոնի կազմում նախատեսվել է ստեղծել տրամաչափարկման լաբորատորիաներ, որոնք ընդգրկում են հիմնական չափագիտական ուղղությունները:

Որոշմամբ կարևորվում է նաև ՀՀ-ում նոր էտալոնների կազմավորման և ճանաչման գործընթացը, որով կապահովվի ՀՀ տնտեսության ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսության մեջ, ինչպես նաև կօժանդակի համաշխարհային առևտրային կազմակերպություններին ինտեգրվելուն՝ առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների վերացման միջոցով: Արդյունքում ակնկալելով, որ ՀՀ-ում փորձարկման լաբորատորիաների կողմից տրված համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերը ճանաչելի կլինեն այլ երկրներում, ինչը արտահանման ժամանակ տնտեսավարող սուբյեկտների համար չի առաջացնի լրացուցիչ ֆինանսական և վարչարարական բեռ՝ նպաստելով վերջիններիս մրցունակության աճին :

Որոշմամբ ներկայացված են նաև ՍՉԱՄ կարողությունների գնահատումների վերլուծական արդյունքները, առկա ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք ներկայացված են N 1 աղյուսակում:

Աղյուսակ 1

| Ուժեղ կողմեր | Թույլ կողմեր |
| --- | --- |
| 1) Վճռականություն ՀՀ-ի չափումների միասնականության ապահովման համակարգը համապատասխանեցնել միջազգային լավագույն փորձին 2) Կառավարության կողմից առկա խնդիրների և անելիքների ընկալում և խրախուսում 3) Չօգտագործված մասնագիտական փորձառության առկայություն 4) Հնարավոր զարգացման համար առկա տարածքային պայմաններ 5) Տարածքային ստորաբաժանումների առկայություն | 1) Անհրաժեշտ զարգացման միտումները ապահովելու համար չափագիտական սարքավորումների բացակայություն 2) Անձնակազմի անհրաժեշտ հմտությունների պակաս 3) Ցածր վարձատրություն 4) Տարածքների անհամապատասխանություն գործող չափագիտական պահանջներին 5) Ոչ արդյունավետ կազմակերպատնտեսական կառուցվածք և կառավարման համակարգ 6) Տարածքային ստորաբաժանումների թույլ հագեցվածություն 7) Շահառուների կողմից վստահության պակաս |
| Հնարավորություններ | Վտանգներ |
| 1) Միջազգային ծրագրերով հատկացված ֆինանսական միջոցներ 2) Ստանդարտների և չափագիտության ինստիտուտների միավորում 3) Չափագիտական ազգային կառույցների միջև միջազգային համագործակցության հնարավորություն | 1) Ֆինանսական միջոցների ժամկետներ 2) Նախատեսված փոխօգնության ծրագրերի չիրականացում |

2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Միջոցառումների կատարման վերաբերյալ հաշվեքննողների կողմից Նախարարությանը և ՍՉԱՄ-ին ուղարկվել է 27 գրավոր հարցումներ, որոնց վերաբերյալ ներկայացվել են  պատասխաններ՝ տրամադրելով ամբողջ տեղեկատվությունը, բացառությամբ` հիմնված 2 լաբորատորիաների համար անհրաժեշտ սարք-սարքավորումների նախնական  ցանկի վերաբերյալ տեղեկատվության: Տեղեկատվությունը վերլուծելով և համադրելով Որոշմամբ սահմանված դրույթների հետ, կազմվել է Միջոցառումների կատարման վերաբերյալ ամփոփ աղյուսակ (Հավելված 1), որը կցվում է:

Հաշվեքննության հարց 1. Արդյո՞ք ապահովված է չափագիտության զարգացման բավարար և արդյունավետ ֆինանսավորում:

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ/ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Չափագիտության ոլորտի զարգացման Ծրագրի Միջոցառումների իրականացմանն անհրաժեշտ տրամաբանորեն համախմբված բյուջետային ծրագիր առկա չէ։

ՀՀ-ի և Բանկի միջև 2014 թվականի օգոստոսի 6-ին ստորագրվել է Համաձայնագիրը, որը ՀՀ կառավարության կողմից հավանության է արժանացել 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՀ կառավարության նիստի թիվ 50 արձանագրությամբ: Նշված որոշումը վավերացվել է ՀՀ Ազգային ժողովի 2014 դեկտեմբերի 17-ի թիվ 138-Ն որոշմամբ:

Ըստ Համաձայնագրի, Բանկը համաձայնում է Վարկառուին տրամադրել հիսուն միլիոն ԱՄՆ դոլարին (50,000,000$) համարժեք վարկ՝ Համաձայնագրի 1-ին առդիրում նկարագրվող Ծրագիր 1-ի ֆինանսավորմանն աջակցելու նպատակով: Ծրագրի 1-ի նպատակն է հզորացնել Վարկառուի՝ արտահանման խթանման, ներդրումների ներգրավման և ձեռնարկություններին տրամադրվող՝ որակի կառավարման ծառայությունների կարողությունները: Ծրագիրը 1-ը բաղկացած է չորս մասերից.

Մաս Ա. Առևտրի խթանման և որակի համակարգերի արդյունավետության բարելավում,

Մաս Բ. Ներդրումների և արտահանման խթանում,

Մաս Գ. Ազգային որակի ենթակառուցվածքի արդիականացում,

Մաս Դ. Ծրագրի կառավարում, մոնիտորինգ և գնահատում:

Հաշվեքննության է ենթարկվել Որոշմամբ հաստատված Ծրագիրը և Միջոցառումները, որը մասամբ ընդգրկված է Ծրագիր 1-ի մաս Գ-ում:

Ծրագիր 1-ը կազմված է  տարբեր մասերից, որի մեջ ընդգրկված է  նաև Ազգային որակի ենթակառուցվածքի արդիականացման գործընթացը, որի ընթացքում պետք է իրականացվեին՝

Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան` արդյունաբերական չափագիտական լաբորատորիաների զարգացմանն ուղղված աջակցության տրամադրում Չափագիտության ազգային ինստիտուտին, այդ թվում՝

- արդյունաբերական չափագիտության շենքի վերանորոգում, ինչպես նաև նշված շենքում արդյունաբերական չափագիտական յոթ հիմնական լաբորատորիաների նախագծում ու կառուցում,

- լաբորատորիաների ապահովում համարժեք սարքավորումներով և կահավորանքով,

- որպես ՉԱԻ-ի մշտական խորհրդական փորձագետի վարձում՝ ընդունելի որակավորմամբ և փորձով,

- որակի կառավարման համակարգի (ՈԿՀ) իրականացմանն աջակցելու նպատակով կազմակերպության վարձում,

- ՉԱԻ-ի աշխատողների կարողությունների զարգացում և ՉԱԻ-ի գործունեության ուղեցույցների ու ձեռնարկների մշակում:

Համաձայնագրով տրամադրվող վարկային միջոցների շրջանակներում ծրագրի իրականացման համար աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով 2020-2022 թվականների ընթացքում կնքվել է 8 պայմանագիր, ընդամենը՝ 526,405.1 հազ. դրամ, 307,287,670 եվրո և 40,000 ԱՄՆ դոլար գումարների չափով: Կնքված պայմանագրերի մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 2-ում, որը կցվում է:

Աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով գնման գործընթացները կազմակերպվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի Ծրագրի կառավարման գրասենյակի կողմից: Վերը նշված պայմանագրերի շրջանակներում վերանորոգվել է 6 լաբորատորիաների շենքերը, 2 հիմնվող լաբորատորիաների համար ձեռք են բերվել անհրաժեշտ սարք-սարքավորումներ և համակարգիչներ: Կազմակերպված գնման ընթացակարգերի արդյունքներում ձևավորված շուրջ 2.1 մլն. դրամ և 62,300 ԱՄՆ դոլար տնտեսումները Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչների համաձայնությամբ ուղղվել են որակի ենթակառուցվածքի համակարգի ոլորտների այլ միջոցառումների կատարման ապահովմանը (օրինակ՝ ՀՀ-ում գործող միակ նավթամթերքի լաբորատորիայի կարողությունների վերազինում և այլն, որը ներառված չէ Որոշմամբ հաստատված Միջոցառումների ցանկում)։

Հետագայում 4 (գծային-անկյունագծային մեծությունների, էլեկտրական մեծությունների, ուժի և հարակից մեծությունների, քիմիական մեծությունների տրամաչափարկման) լաբորատորիաների հիմնումը նպատակահարմար է դիտարկվել իրականացնել Նախարարության և UNIDO-ի միջև 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված համագործակցության ծրագրի (Ծրագիր 2) շրջանակում, որի մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է սույն արձանագրության 3-րդ և 7-րդ հարցերում:

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 1350-Լ որոշում։

ԱՊԱՑՈՒՅՑ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության ապացույցները հիմնված են ինչպես հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրամադրված, այնպես էլ զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ և վերահաշվարկ ընթացակարգերի կիրառման ընթացքում ձեռք բերված և հաշվեքննությամբ արձանագրված վերոգրյալ փաստական տվյալների վրա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ չափագիտության բնագավառում իրականացվող Միջոցառումների համար տրամաբանորեն համախմբված բյուջետային ծրագիր առկա չէ:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ չափագիտության ոլորտի զարգացման նպատակով մշակել և ներդնել բյուջետային ծրագիր, որում տրամաբանորեն կհամախմբվեն ՀՀ չափագիտության բնագավառում իրականացվող բոլոր միջոցառումները:

Հաշվեքննության հարց 2. Արդյո՞ք բարեփոխումների ընթացքում գործուն միջոցներ են ձեռնարկվել ISO 9001 և ISO 17025 համակարգերի համաձայն որակի կառավարման համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ:

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ/ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Ըստ ներկայացված տվյալների ISO 9001:2015 «Որակի կառավարման համակարգեր, պահանջներ» միջազգային ստանդարտին համապատասխան համակարգը ներդրված է, սակայն ՍՉԱՄ-ը համապատասխանության սերտիֆիկատ չի ստացել: Հարկ է նշել, որ ՍՉԱՄ տրամաչափարկման երկու լաբորատորիաներ հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից ստացել են հավատարմագրում՝ ԳՕՍՏ ISO/IEC 17025 ստանդարտի պահանջներով, ինչը ենթադրում է, որ վերջիններս պետք է գործեն նաև ISO 9001 ստանդարտի սկզբունքներին համապատասխան: 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ՍՉԱՄ տրամաչափարկման 2 լաբորատորիաները ISO 17025 ստանդարտին համապատասխան հավատարմագրման միջազգային վկայագիր ձեռք չեն բերել:

Դեռևս 30.10.2019 թվականին՝ 3 տարի ժամկետով, «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից ISO 9001:2015 «Որակի կառավարման համակարգեր. Պահանջներ» միջազգային ստանդարտի պահանջներին Համապատասխանության սերտիֆիկատ է տրամադրվել «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ին: Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ ՓԲԸ-ները միևնույն ժամանակ հանդիսացել են Նախարարության համակարգի կազմակերպությունները: Սակայն 06.05.2020 թվականին ՍՉԱՄ N05/3 որոշմամբ դադարեցվել է այդ համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը, որի հիմքը եղել է այն, որ 24.10.2019 թվականին ՀՀ կառավարության N 1472-Ա որոշման արդյունքում, 25.03.2020 թվականին կատարվել է «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» և «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերությունների միաձուլման ձևով նոր ստեղծված ՍՉԱՄ-ի պետական գրանցումը, որը հանդիսանում է վերը նշված վերակազմակերպված կազմակերպությունների իրավահաջորդը:

26.09.2023 թվականին հաշվեքննող խմբին ներկայացված տեղեկատվության համաձայն «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» և «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-երի որակի կառավարման համակարգերը եղել են տարբեր: Ուստի, վերակազմակերպվելուց հետո անհրաժեշտ է եղել ունենալ մեկ որակի կառավարման համակարգ և հետագայում այն պահպանել աշխատանքային վիճակում: Դրանից հետո ՍՉԱՄ-ը շարունակել է իրականացնել ISO 9001:2015 «Որակի կառավարման համակարգեր,Պահանջներ» միջազգային ստանդարտի պահանջները, և փաստացի ներդրված որակի կառավարման համակարգը գտնվում է աշխատանքային վիճակում: Հարկ ենք համարում նշել, որ միաձուլման արդյունքում, 24.10.2019 թվականի ՀՀ կառավարության N 1472-Ա որոշման համաձայն, որպես իրավահաջորդի` ՍՉԱՄ-ին են փոխանցվել «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» և «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-երի իրավունքներն ու պարտականությունները: Չնայած այդ հանգամանքին, քանի դեռ նոր ձևավորված մարմինը ձեռք չէր բերել համապատասխանության սերտիֆիկատ, դադարեցրել է իր իրավանախորդ հանդիսացող կազմակերպության համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը:

ISO 9001 և ISO 17025 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան որակի կառավարման համակարգեր ստեղծելու և կառավարման համակարգի ներդրման ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների ներկայացման նպատակով 03.10.2023 թվականին հաշվեքննող խմբին է տրամադրվել տեղեկատվություն՝ Որակի կառավարման համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագրի իրականացման, կատարման փաստացի միջոցառումների և ժամկետների /2020-2022 թվականների / վերաբերյալ, որը ներկայացված է կից Հավելված 3-ում:

Որակի կառավարման համակարգերի ներդրման աշխատանքների շրջանակներում տրամաչափարկման երկու լաբորատորիաներ (Զանգվածի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիան (ժամկետը՝ 26.05.2022-26.05.2025 թվականներին) և Ջերմային մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիան (ժամկետը՝ 27.10.2021-27.10.2024թթ)) ստացել են հավատարմագրում՝ ԳՕՍՏ ISO/IEC 17025 ստանդարտի պահանջներով: Ըստ նույն ստանդարտի, լաբորատորիաները, որոնք համապատասխանում են ԳՕՍՏ ISO/IEC 17025 «Փորձարկման և տրամաչափարկման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտի պահանջներին, պետք է գործեն նաև ISO 9001 ստանդարտի սկզբունքներին համապատասխան /տե՛ս ԳՕՍՏ ISO/IEC 17025 ստանդարտը/:

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

- ISO 9001:2015 «Որակի կառավարման համակարգեր, պահանջներ» միջազգային ստանդարտին համապատասխան ՍՉԱՄ-ում որակի կառավարման համակարգի ներդրում (Որոշմամբ հաստատված Միջոցառումների ցանկի 2-րդ կետ» ):

- ISO 17025 ստանդարտին համապատասխան ՍՉԱՄ -ում տրամաչափարկման 2 լաբորատորիաների միջազգային ճանաչում 2020-2021թթ. ընթացքում              (Որոշմամբ հաստատված Միջոցառումների ցանկի 2.1-րդ կետ»):

ԱՊԱՑՈՒՅՑ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության ապացույցները հիմնված են ինչպես հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրամադրված, այնպես էլ զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ և վերահաշվարկ ընթացակարգերի կիրառման ընթացքում ձեռք բերված և հաշվեքննությամբ արձանագրված վերոգրյալ փաստական տվյալների վրա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ISO 9001 համակարգը ներդրված է, իսկ ISO 17025 ստանդարտին համապատասխան լաբորատորիաների միջազգային ճանաչման գործընթացն ավարտված չէ:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Մշակել և համապատասխան իրավական ակտով հաստատել տրամաչափարկման լաբորատորիաների միջազգային ճանաչմանն ուղղված գործողությունների ճանապարհային քարտեզներ՝ ըստ անհրաժեշտ որակավորումների ու մասնագիտական մակարդակների հերթականությունների։

Հաշվեքննության հարց 3. Արդյո՞ք հստակեցվել է այն ճշգրիտ սարքավորումների ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են բարեփոխումների ծրագրով նախանշված չափագիտության մակարդակին հասնելու համար, եթե այո, ապա ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել դրանք ձեռք բերելու համար:

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ/ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

- ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում «Զանգվածի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի» և «Ջերմային մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիայի» հիմնման համար անհրաժեշտ սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմվել են դեռևս 2019 թվականին, որոնք պաշտոնապես ներկայացվել են ՀԲ։ Տեխնիկական առաջադրանքի վրա աշխատել են` հրավիրված միջազգային փորձագետները, ՍՉԱՄ-ի և Նախարարության աշխատակիցները։

Համաձայն Նախարարությունից ստացված պարզաբանման՝ լաբորատորիաների սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման նախնական փաստաթղթերը Նախարարությունում չեն պահպանվել։ Արդյունքում հնարավոր չի եղել ծանոթանալու կատարված աշխատանքներին և բացահայտելու այն պահանջները, որոնք ի սկզբանե առաջադրվել են համապատասխան փորձագետների և աշխատակիցների կողմից՝ լաբորատորիաների հիմնման համար անհրաժեշտ սարքավորումները ձեռք բերելիս։

- «Զանգվածի ու հարակից չափումների» լաբորատորիայի սարքավորումների ձեռք բերում։

Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի» թիվ 8390-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված մրցույթի արդյունքում 2020 թվականի նոյեմբերի 12-ին «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ի և «Credo USA Inc.» համատեղ ընկերությունների հետ կնքվել է թիվ՝ TPQI-G-3.1.2.1/1 ծածկագրով պայմանագիրը։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է՝ 212,588.9 հազ. դրամ, համաձայն որի նախատեսվել է մինչև 05.05.2021 թվականը (180 օրացուցային օր) մատակարարել լաբորատորիայի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ և ապրանքներ։

Պայմանագրով նախատեսված սարք-սարքավորումները ԲԲԸ-ի կողմից առաքվել են մինչև ՀՀ մաքսային տերմինալ, իսկ ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող մաքսատուրքը և ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) վճարումները Նախարարության անունից կատարվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի Ծրագրի կառավարման գրասենյակի կողմից:

Մրցույթը իրականացվել է «ՎԶՄԲ Վարկերի և ՄԶԸ վարկերի շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնումների վերաբերյալ» ՀԲ ուղեցույցների շրջանակներում Միջազգային մրցակցային մրցույթի (ՄՄՄ) ընթացակարգերի համաձայն («Գնումների ուղեցույց» 2011 թվական հունվար, վերանայված 2014 թվական հուլիսին):

Հաշվեքննությամբ արձանագրվեց, որ հայտ ներկայացրած 5 կազմակերպություններից 3-ի հայտերում մրցույթի գնահատող հանձնաժողովը արձանագրել է շեղումներ տեխնիկական բնութագրերից, դրանք համարել է էական և անընդունելի։ Արդյունքում 3 հայտերն էլ մերժվել են սահմանված տեխնիկական պահանջներին չբավարարելու հիմքով։

Հաշվեքննությամբ պարզվել է նաև, որ մրցակցային գնման ձևի կիրառման ժամանակ,  գնման գործընթացի շրջանակներում, առանձին բնութագրեր ունեցող 35 գնման առարկաները խմբավորվել են մեկ չափաբաժնում, որի արդյունքում 2 հայտերից հաղթող է ճանաչվել ապրանքների մասով տեխնիկական բնութագրին բավարարող և համեմատաբար նվազագույն գին առաջարկած հայտը:

ՀԲ գնումների ուղեցույցի համաձայն չի արգելվում գնման գործընթացը կազմակերպել այնպես, որ միջազգային մրցակցային մրցույթի (ՄՄՄ)  գնման ընթացակարգում մասնակիցները կարողանան հայտ ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկից ավելի չափաբաժինների համար միասին։ Ավելին, մասնակիցները կարող են ներկայացնել երաշխիք, ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի և մեկ հայտի երաշխիք՝ բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի կամ մեկ հայտի երաշխիք ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները մեկ չափաբաժնում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատվիրատուն հիմնավորում է նման խմբավորման անհրաժեշտությունը։

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ տվյալ գնման գործընթացը կազմակերպվել և իրականացվել է մեկ չափաբաժնով՝ առանց  առանձին բնութագրեր ունեցող ապրանքները մեկ չափաբաժնում խմբավորելու հիմնավորման:

Հարկ է նշել, որ միջազգային փորձագետների կողմից պատրաստվել է UNIDO-ի  ֆինանսավորմամբ մյուս 4 լաբորատորիաների հիմնման համար անհրաժեշտ սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և գնման գործընթացի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Արդյունքում այդ լաբորատորիաների սարքավորումների գնման համար կազմվել է 19 չափաբաժին։ Գնման հրավերը UNIDO-ի պատվերով  2023 թվականի օգոստոսի 29-ին հրապարակվել է UNGM-ի (Միավորված ազգերի կազմակերպության գնումների գլոբալ հարթակ) կայքում, համաձայն որի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանված 2023 թվականի հոկտեմբերի 16-ը:

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է «Զանգվածի ու հարակից չափումների» լաբորատորիայի համար անհրաժեշտ սարք-սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  մրցույթին մասնակցած կազմակերպությունների՝ ըստ առանձին ապրանքատեսակների գնառաջարկները, դրանց համեմատական ցուցանիշները, իսկ մգացված վանդակներում՝ ըստ կազմակերպությունների ներկայացրած տեխնիկական բնութագրերին չհամապատասխանող 8 անվանում ապրանքատեսակները:

Աղյուսակ 2

Գնման հայտ ներկայացրած կազմակերպությունների կողմից  նույն ապրանքների (գնման առարկաների) համար ներկայացված գնառաջարկների  էական տարբերությունները, առանձին տեխբնութագրեր  ունեցող  գնման առարկաները առանց օրենքով պահանջվող հիմնավորման մեկ չափաբաժնում խմբավորելու  հանգամանքները տվյալ գնման գործարքը ռիսկային համարելու հիմքեր են տալիս։

Առկա տեղեկատվության համաձայն, նշված մրցույթում հաղթող ճանաչված «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու նպատակով  սարք-սարքավորումները ձեռք է բերել ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող «Ա-Ս Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ-ից՝ Լեհաստանում և Գերմանիայում: Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգում առկա տեղեկատվության համաձայն՝ «Ա-Ս Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ-ի և «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ի  կանոնադրական կապիտալներում իրական շահառու է հանդիսանում՝ նույնանուն Պ.Հ.-ն, որի մասնակցության չափը, համապատասխանաբար ըստ կազմակերպությունների,  կազմում է՝ 100% և 55.789%։

«Զանգվածի ու հարակից չափումների» լաբորատորիայում 2022 թվականին կատարվել է՝ 150 հատ (կետ) տրամաչափարկում, որի արդյունքում տրվել է՝ թվով 136 սերտիֆիկատ, իսկ 2023 թվականին կատարվել է՝ 278 հատ (կետ), որի արդյունքում տրվել է՝ թվով 153 սերտիֆիկատ։

- «Ջերմային չափումների» լաբորատորիայի սարքավորումների ձեռք բերում։

Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի» թիվ 8390-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է մրցույթ (TPQI-G-3.1.2.1/Լոտ 2)։ Մրցույթին մասնակցության հայտ է ներկայացրել թվով 3 կազմակերպություն (Աղյուսակ 3), հաղթող է ճանաչվել իտալական «Agrotec SpA» ընկերությունը։

(Աղյուսակ 3)

Մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի 24.10.2019 թվականին կայացած նիստում արձանագրվել է, որ «Globe Corporation» bv ընկերության կողմից Լոտ 2-ի համար 10-րդ և 15-րդ կետերում նշված ապրանքների արտադրողների լիազորագրերը (MAF) չեն ներկայացվել: Սակայն լիազորագրերը ներկայացնելուց հետո, հանձնաժողովը  արձանագրել է, որ ընկերության կողմից 10-րդ կետով առաջարկված սարքավորումը բնութագրող տեխնիկական չափորոշիչի շեղումները էական են և անընդունելի։ Լիազորագիրը ներկայացնելուց հետո է նոր միայն հանձնաժողովը իր հաջորդ նիստում արձանագրում, որ նշված սարքավորման տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում չափորոշիչներին։

Արդյունքում մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ միակ համապատասխանող հայտ է համարվել «Agrotec SpA» ընկերության հայտը, վերջինս հետագայում վերանվանվել է՝ «AGT S.p.A.» և 2020 թվականի փետրվարի 14-ին կնքվել է թիվ՝ TPQI-G-3.1.2.1/2 ծածկագրով պայմանագիրը։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է՝ 307,287 եվրո, համաձայն որի նախատեսվել է մինչև՝ 12.08.2020 թվականը (180 օրացուցային օր) մատակարարել լաբորատորիայի համար անհրաժեշտ սարքավորումները և ապրանքները։ Հաշվեքննության ընթացքում ստացված տեղեկատվությունից պարզվել է, որ «AGT S.p.A.» ընկերությունը լաբորատոր սարքավորումները մատակարարել է սահմանված ժամկետից 137 օր ուշացմամբ: Համաձայն պայմանագրի 27.1 կետի, գնորդը իրավունք ունի մատակարարման յուրաքանչյուր շաբաթվա ուշացման դեպքում՝ չմատակարարած ապրանքների արժեքի 0.5%-ի չափով գանձել պայմանագրի ընդհանուր գնից։ Այս դեպքում ստացվել է այնպես, որ մատակարարը ուշացրել է սարքավորումների մատակարարումը շուրջ 19 շաբաթ, ինչը համաձայն պայմանագրի 27.1 կետի գումարային արտահայտությամբ կազմում է շուրջ՝ 29,192 եվրո ((307,287.71x0,5%)x19): Վարկային ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագիրը կատարվել է ուշացմամբ, իսկ Նախարարությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ ապրանքների ընդունման և պայմանագրով սահմանված գումարի վճարման ժամանակաշրջանում, ուշացման համար գանձումներ չեն եղել:

«Միջազգային մրցույթ» մեթոդով հայտարարված մրցույթին հայտ ներկայացրած Մատակարարի ընտրության նպատակով 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կայացել է գնահատող հանձնաժողովի նիստը։ Հանձնաժողովը արձանագրել է, որ «Agrotec SpA» ընկերության հայտով ներկայացված գնացուցակում կատարվել է թվաբանական սխալների ուղղում։ Նշվել է, որ «Agrotec SpA» ընկերության հայտի գնի թվային և բառերով արտահայտված գումարի մեջ առկա է անհամապատասխանություն, այսինքն՝ հայտի գինը թվերով ներկայացվել է 307,287.71 եվրոյի չափով, մինչդեռ բառերով ներկայացվել է 299,306.36 եվրո։ Սակայն հանձնաժողովը դա համարել է տպագրական վրիպակ, քանի որ հայտի գնացուցակում նշված թվերի ստուգմամբ պարզել է, որ գումարները ճիշտ են հաշվարկված և հիմք է ընդունել թվերով գրվածը:

Հաշվեքննող խմբի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ «Agrotec SpA» ընկերության հայտով ներկայացված գնացուցակում թվաբանական սխալներ չեն եղել, ինչպես որ նշել էր հայտերը գնահատող հանձնաժողովը։ Ընկերությունը իր հրավերում լաբորատորիայի համար Լոտ 2-ով պահանջվող սարքավորումների համար թվերով առաջարկել է 307,287.71 եվրո, իսկ փակագծերում բառերով նշել է 299,306.36 եվրո։ Այս դեպքում չկա թվաբանական սխալ և հետևաբար, պետք է հիմք ընդունել բառերով գրվածը:

Պայմանագիրը կնքվել է 307,287.71 եվրո գումարի չափով կամ 7,981.35 եվրո գումարով ավելի:

«Ջերմային չափումների» լաբորատորիայում 2022 թվականին կատարվել է՝ 169 հատ (կետ) տրամաչափարկում, որի արդյունքում տրվել է՝ թվով 153 սերտիֆիկատ, իսկ 2023 թվականին կատարվել է՝ 203 հատ (կետ), որի արդյունքում տրվել է՝ թվով 202 սերտիֆիկատ։

- Նախարարության և ՍՉԱՄ–ի համար դյուրակիր համակարգիչների գնում։

Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի» թիվ 8390-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում 2021 թվականի մայիսի 31-ին կնքվել է թիվ TPQI-G-3.1.2.2/R ծածկագրով պայմանագիրը։ Սույն պայմանագրի շրջանակներում Նախարարությունը և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը միասին գործել են որպես գնորդ, իսկ «Այսոլուշնս» ՍՊԸ-ն՝ որպես մատակարար։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է՝ 18,534.0 հազ. դրամ, համաձայն որի նախատեսվել է մինչև 14.08.2021 թվականը (75 օրացուցային օր) մատակարարել թվով 30 դյուրակիր համակարգիչներ։

- Համակարգիչները մատակարարվել են 30 օր ուշացմամբ։ Գնման պայմանագրով ապրանքների մատակարարման ուշացման դեպքերի համար պատասխանատվության միջոց սահմանված չէ։

- Պայմանագրով նախատեսված և մատակարարված թվով 30 դյուրակիր համակարգիչներից 20 հատը հատկացվել է ՍՉԱՄ-ին, սակայն 01/10/2023 թվականի դրությամբ 10 հատը դեռևս բաշխված չէ։

2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ին վարկային միջոցներով ձեռքբերված 6,215.0 հազ. դրամ արժողությամբ թվով 10 դյուրակիր համակարգիչները մատակարարվելուց երկու տարի անց դեռևս բաշխված չեն և գտնվում են ՍՉԱՄ համակարգչային բաժնում, որի հետևանքով համակարգիչների համար տրված երեք տարի երաշխիքային ժամկետից երկու տարին արդեն իսկ սպառվել է։

- ՍՉԱՄ–ի Արդյունաբերական չափագիտության կենտրոնի «Զանգվածի և հարակից մեծությունների չափումների» և «Ջերմային չափումների» լաբորատորիաների համար կահույքի և սպասարկման սարքերի գնում։

2022 թվականի հուլիսի 7-ին հրապարակվել է գնանշման հարցման եղանակով ապրանքների գնման հրավերը (TPQI-G-3.1.2.3 ծածկագիր)։

Կահույքի գնման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով ապրանքների  մասով կազմվել է մեկ չափաբաժին (Աղյուսակ 4) առանց բավարար համապատասխան հիմնավորման, որը ըստ էության, սահմանափակել է հնարավոր մասնակիցների շրջանակը, քանի որ երկու դեպքում՝ 2022 թվականի հուլիսի 7-ին և նույն թվականի օգոստոսի 3-ին հայտարարված գնման գործընթացները չեն կայացել՝ հայտերի բացակայության պատճառով։

Գնման գործընթացի չկայանալու արդյունքում ստացվել է այնպես, որ ներկայումս ջերմային չափումների և զանգվածի ու հարակից մեծությունների չափումներն իրականացվում են ՍՉԱՄ-ում եղած լաբորատոր կահույքի օգտագործմամբ։

Աղյուսակ 4

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

- Ծրագիրը և Միջոցառումները։

- ՀԲ վարկառուների կողմից՝ «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի» վարկերի և «Միջազգային զարգացման գործակալության» վարկերի շրջանակներում ստացված դրամաշնորհների հաշվին իրականացվող՝ ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնումների ուղեցույց։

- Սարքավորումների և այլ ապրանքների գնման պայմանագրեր և ուղեկցող փաստաթղթեր։

ԱՊԱՑՈՒՅՑ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության ապացույցները հիմնված են ինչպես հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրամադրված, այնպես էլ զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ և վերահաշվարկ ընթացակարգերի կիրառման ընթացքում ձեռք բերված և հաշվեքննությամբ արձանագրված վերոգրյալ փաստական տվյալների վրա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները առանց հիմնավորման մեկ չափաբաժնում խմբավորելը, ինչպես նաև արձանագրված այլ փաստերը, գնման գործարքները մրցակցային և գնագոյացման արդյունավետության (հիմնավորվածության) տեսանկյունից ռիսկային համարվելու հիմքեր են տալիս:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանել տրամաչափարկման լաբորատորիաների սարք/սարքավորումների ամբողջական ցանկերը և ապահովել դրանց ձեռք բերման համար առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները տարբեր չափաբաժիններով, իսկ մեկ չափաբաժնում խմբավորելու անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքով պահանջվող հիմնավորման առկայությունը:

Ուսումնասիրել «Զանգվածի ու հարակից չափումների» լաբորատորիայի սարքավորումների գնման գների հիմնավորվածությունը և այդ մասին ներկայացնել լրացուցիչ պարզաբանում։

Հաշվեքննության հարց 4․ Արդյո՞ք ձեռնարկվել են միջոցներ ՍՉԱՄ անձնակազմի համապատասխան վերապատրաստումների համար։

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ/ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

- ՍՉԱՄ աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցել և մասնակցում են արտասահմանյան գործընկեր կազմակերպությունների և ՍՉԱՄ-ի կողմից կազմակերպած ուսուցողական սեմինարների (Աղյուսակ 5)։

- ՍՉԱՄ-ի աշխատակիցները մասնակցել են COOMET, OIML, PTB կողմից կազմակերպված վերապատրաստումներին և դասընթացներին, գործընթացը շարունակվել է նաև 2023 թվականի երրորդ եռամսյակում։

- 2023 թվականի սեպտեմբերի 11-15-ը «Աջակցություն Հայաստանում որակի ենթակառուցվածքին» ծրագրի շրջանակներում ՍՉԱՄ-ում իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ միջազգային դասընթացավարների կողմից, որին մասնակցել են նաև Նախարարության և «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները։

Աղյուսակ 5

- Հաշվեքննությունը ընդգրկող ժամանակաշրջանի վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունից արձանագրվել է նաև, որ ՍՉԱՄ-ի տնօրենի հրամաններով ստեղծվել են վկայագրման հանձնաժողովներ։ Վկայագրման հանձնաժողովները իրականացրել են վկայագրվող մասնագետների չափման միջոցի (ՉՄ) համապատասխան տեսակի (խմբի) ստուգաչափման աշխատանքների կատարման և ստացված արդյունքների մշակման ու ներկայացման մասով գիտելիքների ստուգում: Ստուգման արդյունքները ձևակերպվել են ակտերով: Հիմնվելով ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթի և ՉՄ համապատասխան տեսակի(խմբի) ստուգաչափման աշխատանքների կատարման ստուգումների արդյունքների վրա, ձևակերպվել են վկայագրման հավակնող մասնագետներին վկայագրեր շնորհելու կամ մերժելու մասին արձանագրություններ։

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

- Ծրագիրը և Միջոցառումները։

- ՍՉԱՄ-ի կազմում հմտությունների զարգացման մեխանիզմի ներդրում։

- ՍՉԱՄ-ի անձնակազմի տեսական և գործնական վերապատրաստումների իրականացման ապահովում և միջազգային ուսումնական գործընթացներին ՍՉԱՄ-ի ինտեգրում՝ արդյունաբերական չափագիտության ոլորտում անձնակազմի հմտությունների զարգացման նպատակով։

ԱՊԱՑՈՒՅՑ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության ապացույցները հիմնված են ինչպես հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրամադրված, այնպես էլ զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ և վերահաշվարկ ընթացակարգերի կիրառման ընթացքում ձեռք բերված և հաշվեքննությամբ արձանագրված վերոգրյալ փաստական տվյալների վրա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվի առնելով, որ ՍՉԱՄ անձնակազմի համապատասխան վերապատրաստումների ակնկալվող քանակները/ուղղությունները որոշմամբ սահմանված չեն,  ըստ այդմ հնարավորություն չի ընձեռվել գնահատել տվյալ պահանջի կատարման ամբողջականությունը:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հաստատել չափագիտության ոլորտի մասնագիտական անձնակազմի շարունակական վերապատրաստումների նվազագույն-բավարար չափորոշիչները։

Հաշվեքննության հարց 5. Արդյո՞ք հստակեցվել է 12 էտալոնների անվանացանկերը/տեսակները և կազմավորման գործընթացը արդյո՞ք համահունչ է ծրագրով նախատեսված ժամկետներին: Ի՞նչ միջոցառումներ են ձեռնարկվել էտալոնների ճանաչման համար:

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

- Թվով 12 ազգային էտալոնների կազմավորում և ճանաչում Որոշմամբ հաստատված Ծրագրի և  Միջոցառումների ցանկի 1-ին կետ:

- ՍՉԱՄ կազմում գործող Արագածի գիտական կենտրոնի վերականգնված 4 ալեհավաքների հաստատում որպես էտալոն, ՀԲ կողմից ՀՀ կառավարությանը տրամադրված վարկային միջոցների շրջանակում արդյունաբերական էտալոնային կենտրոնի հիմնում, 4 ազգային էտալոնների կազմավորում և Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակում ևս 8 ազգային էտալոնների հիմնում, ազգային էտալոնների պահապանների նշանակում (Որոշմամբ հաստատված Միջոցառումների ցանկի 1.1-1.3 կետեր):

- «Չափման միջոցը, որպես ազգային չափանմուշ ճանաչելու կարգը սահմանելու մասին» 21.11.2013 թ. N 1299-Ն ՀՀ կառավարության որոշում:

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ/ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Էտալոնները օգտագործում են չափագիտական մի շարք աշխատանքների ժամանակ, այդ թվում՝ վերարտադրվող միավորների պահպանման նպատակով էտալոնի պարբերական հետազոտում, էտալոնի կատարելագործման նպատակով հետազոտություններ, էտալոնի միջազգային համեմատում: Հարկ է նշել, որ 12 ազգային էտալոնների /չափանմուշ/ կազմավորում և ճանաչում միջոցառման շրջանակներում 8 էտալոնների դեպքում չի հստակեցվել, թե կոնկրետ ինչ էտալոնների մասին է խոսքը գնում: 01.10.2023 թվականի դրությամբ նախատեսված 12 էտալոնից հաստատված է 7 -ը:

Այսպիսով՝

- ՍՉԱՄ կազմում գործող Արագածի գիտական կենտրոնի վերականգնված 4 ալեհավաքները անտենային չափումների ոլորտում 2021 թվականին ճանաչվել են որպես 4 ազգային էտալոն (ՍՉԱՄ տնօրենի թիվ № 44 2021 թվականի ապրիլի 13-ի հրամանով)։ Վերջիններս կոչված են, չափումների միասնականության ապահովման նպատակով, 2,5÷12,0 ՀՀց, 8,2÷40,0 ՀՀց, 2,5÷42,0 ՀՀց, 2,5÷40,0 ՀՀց հաճախականությունների տիրույթում 0,1-ից մինչև 0,4մ, աշխատանքային 0,4-ից մինչև 0,75մ, 0,75-ից մինչև 1,5մ, 1,5-ից մինչեւ 3,0մ աշխատանքային չափերով բացվածք ունեցող անտենային համակարգերի ճառագայթման դաշտի ուժեղացման գործակցի, ուղղվածության գործողության գործակցի միավորների վերարտադրմանն ու պահպանմանը և երկրորդային էտալոնների ու չափման տիպային միջոցների օգնությամբ այդ միավորների չափի փոխանցմանը:

- ՍՉԱՄ կարողություններով կազմավորված «Դոզիմետրական և ռադիոմետրական չափումներ» ազգային էտալոնը ճանաչվել է ՍՉԱՄ տնօրենի 30.11.2021թ. № 180 հրամանով: Վերջինս կոչված է Էկսպոզիցիոն դոզայի, Էկսպոզիցիոն դոզայի հզորության և ռենտգենյան և գամմա-ճառագայթման էներգիայի հոսքի չափման միավորների մեծությունների վերարտադրման ու պահպանման համար, այդ միավորների մեծությունները իոնիզացիոն խցիկների հավաքածու ունեցող էտալոնային դոզիմետրին փոխանցման համար:

- ՍՉԱՄ տնօրենի 14.09.2021թ. № 121 հրամանով ճանաչվել է զանգվածի «1մգ-1կգ» ազգային էտալոնը: ԱՉ ՀՀ 5-21 էտալոնի հիմքում ընկած է կիլոգրամի ազգային նմանակի միջոցով միավորի վերարտադրությունը, որի չափը համաձայն պետական ստուգաչափման սխեմայի փոխանցվում է զանգվածի չափման միջոցներին: Առաջնային էտալոնը կոչված է, չափումների միասնականության ապահովման նպատակով, 1մգ ÷ 1կգ զանգվածի միավորի վերարտադրմանն ու պահպանմանը և երկրորդային էտալոնների ու չափման տիպային միջոցների օգնությամբ այդ միավորների չափի փոխանցմանը:

- ՍՉԱՄ տնօրենի 05.04.2022 թ. № 52 հրամանով ճանաչվել է «Օդի հարաբերական խոնավության և ցողի կետի» ազգային էտալոնը: Վերջինս կոչված է հարաբերական խոնավության և ցողի/եղյամի կետի ջերմաստիճանի միավորի վերարտադրման, պահպանման և փոխանցմանը, չափումների միասնականության ապահովմանը:

- Բացասական (-38,8344°C մինչև 0.01ºC) և դրական (0°C մինչև 660°C) տիրույթներում ջերմաստիճանի միավորի չափումների թվով 8-րդ և 9-րդ ազգային էտալոնների ընդունման գործընթացը 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ավարտված չի եղել, սակայն արդեն նույն թվականի հոկտեմբերի 2-ին ՍՉԱՄ տնօրենի թիվ 126-Լ հրամանով ճանաչվել են որպես ազգային էտալոններ:

- Միավորված ազգերի կազմակերպության երկրների արդյունաբերական զարգացման գործակալության կողմից ՀՀ Որակի Ենթակառուցվածքի զարգացման  ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև 4 չափումների (էլեկտրական չափումներ, ուժի և ճնշման չափումներ, անկյունագծային չափումներ, քիմիական չափումներ) ոլորտում տրամաչափարկման չորս լաբորատորիաների ստեղծում՝ չափման ստանդարտների, էտալոնների, չափիչ գործիքների, չափումների և տրամաչափարկման կարողությունները զարգացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումների գնման, տեղադրման և գործարկման միջոցով: Միևնույն ժամանակ նախապատրաստել տվյալ լաբորատորիաների միջազգային հավատարմագրման գործընթացը: Լաբորատորիաների անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը այժմ գտնվում է մասնագիտական քննարկումների փուլում։

01.10.2023 թվականի դրությամբ ճանաչված բոլոր 7 ազգային էտալոնների համար նշանակվել են գիտական պահապաններ: Համաձայն «Չափումների միասնականության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 19-րդ կետի գիտական պահապանները ազգային էտալոնների պահպանման համար պատասխանատու անձիք են: Գիտական պահապանների պարտականություններն ու իրավունքներն են՝ Էտալոնների պահպանման և օգտագործման հաստատված կանոններին համապատասխան պայմանների խստիվ պահպանումը, էտալոններից միավորի վերարտադրումը և փոխանցումը աշխատանքային չափման միջոցներին, էտալոնի հատկությունների փոփոխությունների հետազոտման, ուսումնասիրության և հաշվառման, դրա չափագիտական, տեխնիկական և գործառնական բնութագրերի կատարելագործման մշտական չափագիտական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում, հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների և մշակումների վերաբերյալ առաջարկների մշակում և ներկայացում ՍՉԱՄ ղեկավարությանը, էտալոնով վերարտադրված միավորի փոփոխության վտանգ ստեղծող բոլոր հանգամանքների վերաբերյալ անհապաղ իրազեկում, էտալոնի հետ կատարվող աշխատանքների, նրա պետական և գիտատեխնիկական մակարդակի, արտասահմանյան անալոգների համեմատության, էտալոնի համեմատությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունների ներկայացում, ինչպես նաև առաջարկություններ, էտալոնի և ՍՉԱՄ-ի որակի կառավարման համակարգի հետագա կատարելագործման համար, էտալոնով կատարել բոլոր տեսակի չափագիտական աշխատանքներ, համաձայն հաստատված ծրագրերի և աշխատանքային պլանների և դրանց ծառայողական պարտականությունների:

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

- 12 ազգային էտալոնների կազմավորում և ճանաչում (Որոշմամբ հաստատված Միջոցառումների ցանկի 1-ին կետ):

- ՍՉԱՄ կազմում գործող Արագածի գիտական կենտրոնի վերականգնված 4 ալեհավաքների հաստատում որպես էտալոն, ՀԲ կողմից ՀՀ կառավարությանը տրամադրված վարկային միջոցների շրջանակում արդյունաբերական էտալոնային կենտրոնի հիմնում, 4 ազգային էտալոնների կազմավորում և Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակում ևս 8 ազգային էտալոնների հիմնում, ազգային էտալոնների պահապանների նշանակում (Որոշմամբ հաստատված Միջոցառումների ցանկի 1.1-1.3 կետեր):

- «Չափման միջոցը, որպես ազգային չափանմուշ ճանաչելու կարգը սահմանելու մասին» 21.11.2013 թ. N 1299-Ն ՀՀ կառավարության որոշում:

ԱՊԱՑՈՒՅՑ և ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության ապացույցները հիմնված են ինչպես հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրամադրված, այնպես էլ զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ և վերահաշվարկ ընթացակարգերի կիրառման ընթացքում ձեռք բերված և հաշվեքննությամբ արձանագրված վերոգրյալ փաստական տվյալների վրա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

01.10.2023թ-ի դրությամբ  12 ազգային էտալոններից կազմավորվել և ճանաչվել է թվով 7 էտալոն, ևս 2-ը  որպես ազգային էտալոններ ճանաչվել են ՍՉԱՄ տնօրենի  նույն թվականի հոկտեմբերի 2-ի թիվ 126-Լ հրամանով։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վերանայել և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել էտալոնների անվանացանկերի ընդունման առաջնահերթությունները՝ սահմանելով կատարման իրատեսական ժամկետներ։

Հաշվեքննության հարց 6. Արդյոք ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված չափագիտության զարգացման ծրագրով նախատեսվածին համահու՞նչ է ընթանում էտալոնների փոխադարձ ճանաչման և դրանց համեմատության իրավական և նյութատեխնիկական համապատասխանեցման գործընթացները:

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ/ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

- ՀՀ ՍՉԱՄ-ի ՕՉՄԿ-ին անդամակցությունը կատարված չէ

- ԿՉՄԿ-ի չափումների և էտալոնների MRA-ին ՍՉԱՄ-ը դեռևս չի միացել

- COOMET-ի նախաձեռնությամբ թվով 7 ճանաչված էտալոններից համեմատություն չի կատարվել։

Անդամակցություն ՕՉՄԿ կառույցին, օրենսդրական չափագիտության բնագավառում նորմատիվաիրավական բազայի պարբերաբար թարմացման և օրենսդրական չափագիտության ոլորտում միջազգային լավագույն փորձի ներդրման նպատակով միջոցառումների մասով, համաձայն ներկայացված տեղեկատվության, կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

Ըստ հաշվեքննող խմբին ներկայացված տեղեկատվության՝ Ծրագրի ընդունումից հետո փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել 7 նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերում՝ այդ թվում առաջարկներ են կատարվել «Չափումների միասնականության մասին» ՀՀ օրենքում, «օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 11.02.2016 թվականի N 113-Ն որոշման մեջ և այլ նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ, ինչպես, նաև կազմակերպվել են թվով 2 հեռավար հանդիպումներ ՕՉՄԿ և ԿՉՄԲ պաշտոնյաների (ՕՉՄԿ՝ 30.06.2022 թվականին, ԿՉՄԲ՝ 17.08.2022 թվականին) հետ Նախարարության աշխատակիցների մասնակցությամբ՝ նշված կազմակերպություններին ՀՀ՝ ի դեմս ՍՉԱՄ-ի անդամակցության և ԿՉՄԿ-ի չափումների և էտալոնների MRA-ին միանալու հեռանկարները հստակեցնելու նպատակով։

Ծրագրի շրջանակներում փորձագետների կողմից կատարվել է «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի և ՕՉՄԿ փաստաթղթերի և ԵՄ կանոնակարգերի դրույթների համեմատական վերլուծություն։

Էտալոնների փոխադարձ ճանաչման գործընթացն ինքնին ենթադրում է անդամակցություն ՉԿՄԲ-ին, ԿՉԳՀ-ին, որը հանդիսանում է անդամակցության առաջին թիրախը, առաջնահերթություն է նաև անդամակցությունը Չափի կոնվենցիայի ԿՉԳՀ-ին՝ որպես ասոցացված անդամ և ՕՉՄԿ-ին` որպես թղթակցային անդամ: Էտալոնների փոխադարձ ճանաչման գործընթացը ներառում է նաև մասնակցությունը ԿՉՄԿ-ի՝ էտալոնների համարժեքության տրամաչափարկման և չափումների MRA-ին, որից հետո ՍՉԱՄ-ը պետք է մասնակցի COOMET-ի կողմից և միջոցով կազմակերպվող էտալոնների համեմատություններին՝ որի արդյունքում կատարվում է որակի կառավարման համակարգի գնահատում, կարողությունների ընդունում և գրանցում համաձայնագրի բազայում՝ KCDB CMC։ Որը, սակայն 01.10.2023թ.-ի դրությամբ դեռևս իրականացված չէ:

ՍՉԱՄ կողմից մասնակցության պատրաստակամություն է հայտնվել 2023-2025 թվականներին COOMET-ի -ի միջոցով իրականացվելիք միջլաբորատոր գրեթե բոլոր համեմատություններին համապատասխան ուղղություններով, ինչը, սակայն, չի համապատասխանում ՀՀ կառավարության 13-ը օգոստոսի 2020 թվականի <<2020-2023 թվականների ՀՀ չափագիտության ոլորտի զարգացման>> ծրագրով նախատեսված ժամկետների հետ։ 2007 թվականի ապրիլի 24-ից ՀՀ ՍՉԱՄ-ը հանդիսանում է COOMET-ի անդամ:

Էտալոնների փոխադարձ ճանաչման գործընթացի շրջանակներում կարևոր քայլ է մասնակցությունը PTB-ի տարածաշրջանային նախագծին, որի շրջանակներում ջերմայինը /-30 °C մինչև 300 °C/ միջակայքի համար կատարվել է միջլաբորատոր մեկ համեմատություն (թվային ջերմաչափերի տրամաչափարկում)՝ Վրաստանի, Ադրբեջանի և ՀՀ մասնակցությամբ՝ կոնկրետ ՀՀ-ում իրականացվել է 10.02.2022-25.02.2022թթ. ընթացքում: Համեմատության արդյունքում հավաստի ցուցանիշներ են գրանցվել Վրաստանի ու ՀՀ դեպքում: Զանգվածի դեպքում /1 մգ-ից մինչև 1 կգ/ միջակայքի համար համեմատության իրականացումը, համաձայն COOMET-ի տեխնիկական կոմիտեի 08.12.2022 թվականի առցանց 26-րդ համաժողովի արձանագրության հավելված Բ-ի, նախատեսվում է 2023-2024 թվականներին, որի հնարավոր մասնակիցները կարող են լինել՝ Ռուսաստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղզստանը, Հայաստանը, Կուբան: Զանգվածի դեպքում նաև երկկողմանի միջլաբորատոր համեմատություններ են իրականացվում Վրաստանի Չափագիտության ազգային մարմնի հետ։ Համեմատությունների ընթացքում 2023 թվականի մայիսի 25-ից օգոստոսի 31-ը ՀՀ ՍՉԱՄ կողմից կատարվել են համապատասխան չափումները, իսկ սեպտեմբերի 1-ին կշռաքարերը վերադարձվել են Վրաստանի չափագիտության ազգային մարմնին՝ իրենց կողմից համեմատական չափումներն իրականացնելու: Միջլաբորատոր համեմատությունների վերջնական ավարտը նախատեսված է մինչև 2023 թվականի տարեվերջ /էտալոնների ճանաչման գործընթացների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն է ներկայացվել նաև Հավելված 4-ում, որը կցվում է/:

10-13 կետերում նշված էտալոնները ընդամենը կանխատեսումներ են և հաստատված չեն որևէ փաստաթղթով։ Մանրամասները հստակ կլինեն համապատասխան լաբորատորիաների հիմնումից հետո, այն է, երբ չափման միջոցները ձեռք բերված, տեղադրված և գործարկված կլինեն։

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

- Անդամակցություն ՕՉՄԿ կառույցին, Օրենսդրական չափագիտության բնագավառում նորմատիվաիրավական բազայի պարբերաբար թարմացման և օրենսդրական չափագիտության ոլորտում միջազգային լավագույն փորձի ներդրման նպատակով (Որոշմամբ հաստատված Միջոցառումների ցանկի 4-րդ կետ):

- COOMET-ի ծրագրերի միջոցով էտալոնների համեմատություններին մասնակցություն և CIPM/ԿՉՄԿ-ի չափումների և էտալոնների MRA-ին միացում (Որոշմամբ հաստատված Միջոցառումների ցանկի 4.1 և 4.2-րդ կետեր):

ԱՊԱՑՈՒՅՑ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության ապացույցները հիմնված են ինչպես հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրամադրված, այնպես էլ զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ և վերահաշվարկ ընթացակարգերի կիրառման ընթացքում ձեռք բերված և հաշվեքննությամբ արձանագրված վերոգրյալ փաստական տվյալների վրա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

01.10.2023 թվականի դրությամբ ՕՉՄԿ անդամակցությունը կատարված չէ, ԿՉՄԿ-ի չափումների և էտալոնների MRA-ին ՍՉԱՄ-ը դեռևս չի միացել, COOMET-ի նախաձեռնությամբ  7 ճանաչված էտալոններից համեմատություն չի կատարվել:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վերանայել և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել էտալոնների փոխադարձ ճանաչման և դրանց համեմատությունների կատարման ուղղությամբ նախատեսվող միջոցառումները։

Հաշվեքննության հարց 7. Արդյոք չափագիտության զարգացման ծրագրով նախատեսվածին համահու՞նչ է ընթանում թվով վեց լաբորատորիաների հիմնումը:

Լաբորատորիաների հիմնման գործընթացները համահունչ չեն ընթանում չափագիտության զարգացման ծրագրով նախատեսվածին, որի մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է ստորև:

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ/ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Որոշմամբ հաստատված 2-րդ հավելվածով սահմանված է, որ Ծրագրի իրականացման համար 2020-2023 թվականների ընթացքում պետք է հիմնվի թվով վեց լաբորատորիա, որոնցից՝ զանգվածի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման և ջերմային մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիաները՝ 2020-2021 թվականներին, գծային (անկյունագծային) մեծությունների տրամաչափարկման, էլեկտրական մեծությունների տրամաչափարկման, ուժի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիաները՝ 2021-2022 թվականներին, իսկ քիմիական մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիան՝ 2023 թվականին: Ըստ ներկայացված տեղեկատվության, 01.10.2023 թվականի դրությամբ հիմնված են թվով երկու՝ զանգվածի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման և ջերմային մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիաները: Հարկ է նշել, որ ստուգաչափման և/կամ չափագիտության ոլորտները կարգավորող որևիցե իրավական ակտով լաբորատորիայի հիմնման վերաբերյալ, մասնավորապես՝ երբ է հիմնված համարվում լաբորատորիան՝ լաբորատորիայի շենքի կառուցման/վերանորոգման և անհրաժեշտ սարք-սարքավորումներով ապահովված, մոնտաժված ու շահագործման պատրաստ լինելու հանգամանքը, թե լաբորատորիան հավատարմագրված լինելու հանգամանքը:

«Հավատարմագրման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն, հավատարմագրումը` ՀՀ հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից հավաստումն է, որ ՀԳՄ-ն համապատասխանում է ներդաշնակեցված ստանդարտներով սահմանված պահանջներին և կիրառելիության դեպքում համապատասխան ոլորտային սխեմաներով սահմանված լրացուցիչ պահանջներին` համապատասխանության գնահատման որոշակի գործունեություն իրականացնելու համար: Նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 11-ին մասի 1-ին կետի համաձայն, հավատարմագրման նպատակներից է` պաշտոնապես հավաստել ՀԳՄ-ի` համապատասխանության գնահատման որոշակի տեսակի ծառայություններ մատուցելու իրավասությունը:

Հատկանշական է, որ ՊՈԱԿ-ի կողմից համապատասխանաբար 2021 թվականի հոկտեմբերի 27-ին և 2022 թվականի մայիսի 26-ին հավատարմագրվել են ՍՉԱՄ-ի ջերմային, ֆիզիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների, ինչպես նաև զանգվածի և անկյունագծային չափումների լաբորատորիաները։

Ինչպես վերևում նշվեց, թվով չորս լաբորատորիաների հիմնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու նպատակով Նախարարության և UNIDO-ի կողմից 2021թ․-ի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրվել է համագործակցության Ծրագիր 2-ը, համաձայն որի ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվելու է 4,2 մլն. եվրո և UNIDO-ի կողմից իրականացվող ֆինանսական աջակցության շրջանակներում կապահովվի ՀՀ չափումների միասնականության համակարգի արդիականացումը, արդյունաբերական չափագիտական կարողությունների ձևավորումը և զարգացումը, տրամաչափարկման կարողությունների, մասնավորապես՝ գծային (անկյունագծային) մեծությունների, էլեկտրական մեծությունների, ուժի և հարակից մեծությունների, քիմիական մեծությունների ուղղություններով տրամաչափարկման լաբորատորիաների ձևավորումը։ Ծրագիր 2 մեկնարկել է 2022 թվականի հունվար ամսին, իսկ տևողության ժամկետ է սահմանվել 39 ամիս կամ մինչև 2025 թվականի ապրիլ ամիսը ներառյալ:

UNIDO-ի և Նախարարության միջև կնքված «Աջակցություն ՀՀ որակի ենթակառուցվածքներին» ծրագրի մեկնարկային փաստաթղթով նախատեսված աշխատանքները մեկնարկել են։ Չափագիտական կարողությունների զարգացման կարիքները հնարավորինս հստակ գնահատելու նպատակով ՍՉԱՄ-ի և UNIDO-ի փորձագետների հետ իրականացվել են շուրջ 120 հարցումներ՝՝ Հայաստանում նշյալ լաբորատորիաների ուղղություններով տրամաչափարկման կարիքների և պահանջարկի գնահատման հստակեցնելու համար, որոնց վերաբերյալ ստացվել են 100 պատասխան: Արդյունքները արտացոլված են միջազգային խորհրդատուների կողմից պատրաստված կարիքի գնահատման զեկույցում։Ներկայումս արդեն իսկ կազմված են  UNIDO ծրագրի շրջանակներում հիմնման ենթակա տրամաչափարկման լաբորատորիաների համար անհրաժեշտ 19 սարք-սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, որոնց գնման գործընթացները ընթացքի մեջ են:

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ

Որոշման 2-րդ հավելվածի ցանկի 7.1-7.6 կետեր:

ԱՊԱՑՈՒՅՑ և ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվեքննության ապացույցները հիմնված են ինչպես հաշվեքննության օբյեկտի կողմից տրամադրված, այնպես էլ զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ և վերահաշվարկ ընթացակարգերի կիրառման ընթացքում ձեռք բերված և հաշվեքննությամբ արձանագրված վերոգրյալ փաստական տվյալների վրա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Որոշմամբ նախատեսված  վեց լաբորատորիաներից 01.10.2023 թվականի դրությամբ հիմնվել են երկուսը:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վերանայել և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել հիմնման ենթակա տրամաչափարկման լաբորատորիաների ցանկը։

Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է նաև, որ Որոշման 21-րդ կետով ներկայացված է 30.11.2019 թվականի դրությամբ COOMET-ի անդամ երկրների (թվով 19՝ այդ թվում ՀՀ-ն) չափումների և տրամաչափարկումների կարողությունները, որոնք գրանցված են CIPM/ԿՉՄԿ MRA համաձայնագրի շրջանակներում՝ KCDB/ՀՀՏԲ տվյալների բազայում: Հաշվեքննության ընթացքում հաշվեքննության օբյեկտից պահանջվել և ստացվել են 01.10.2023 թվականի դրությամբ նույն ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն, որոնց համեմատությամբ պարզվել է, որ մի շարք երկրներ չափումների և տրամաչափարկումների կարողություններ գործընթացում ունեցել են առաջընթաց: ՀՀ-ում չափումների և տրամաչափարկումների կարողությունների ցուցանիշը 30.11.2019 թվականի դրությամբ գրանցվել է 0 տող, որը 01.10.2023 թվականի դրությամբ մնացել է անփոփոխ: Համեմատական ցուցանիշները արտացոլված են գրաֆիկական գծապատկերով:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը․

Սույն ընթացիկ եզրակացության հիման վրա՝

1․ Վերանայել չափագիտության ոլորտի զարգացման ծրագիրը, սահմանելով ծրագրի և դրա կատարման միջոցառումների իրականացման իրատեսական ժամկետներ ու ֆինանսավորման աղբյուրներ։

2․ Ապահովել  ՀՀ չափագիտության բնագավառում յուրաքանչյուր տարի իրականացվող բոլոր ծրագրային միջոցառումների սահմանված կարգով համախմբումը համապատասխան բյուջետային ծրագրում։

3․Ապահովել այսուհետ հիմնվող տրամաչափարկման լաբորատորիաների գործարկմանն անհրաժեշտ գնման առարկաների ձեռք բերման համար առանձին բնութագրեր ունեցող  առարկաները տարբեր չափաբաժիններով, իսկ մեկ չափաբաժնում խմբավորելու անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքով պահանջվող հիմնավորման առկայությունը:

4․Ուսումնասիրել «Զանգվածի ու հարակից չափումների» լաբորատորիայի սարքավորումների գնման գների հիմնավորվածությունը և այդ մասին ներկայացնել լրացուցիչ պարզաբանում։

Ընթացիկ եզրակացությունում ներկայացված վերոնշյալ առաջարկությունների հիման վրա մշակել և գերատեսչության ղեկավարի համապատասխան իրավական ակտով հաստատել միջոցառումների ծրագիր, որը կպարունակի յուրաքանչյուր միջոցառման համար պատասխանատու ստորաբաժանում(ներ) և միջոցառման կատարման ժամանակացույց՝ պատճենը ներկայացնելով Հաշվեքննիչ պալատին։

Հավատարմագրման ազգային մարմնի պաշտոնական կայքում /https://www.armnab.am/ManagementSystemsListN#/ առկա աղյուսակի 5-րդ կետով հավաստվում է, որ վերջինիս տրամադրվել է հավատարմագրման վկայագիր / № 003/M-003, 14/12/2020-14/12/2024թթ/ որակի կառավարման համակարգ՝ ՀՍՏ ISO 9001 (ISO 9001) ՀՍՏ ISO 9001-2016 / ISO 9001:2015 Որակի կառավարման համակարգեր ստանդարտների համաձայն սերտիֆիկատների տրամադրման նպատակով։

ՀՀ պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների շրջանակներում 2001 թ. ՀՀ կառավարության որոշմամբ Ստանդարտացման, համապատասխանության հավաստման և չափագիտության համակարգն ընդգրկվեց ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության կազմում: 2002 թվականին ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության հրամանով ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստման աշխատանքները բարելավելու նպատակով «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Եր-Թեսթ» սերտիֆիկացման և փորձարկման կենտրոնի բազայի հիման վրա ստեղծվեց «Ստանդարտների և որակի ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, որը 2004 թ. վերանվանվեց «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ։

Համաձայն 2004թ.-ի մայիսի 26-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2004 թ.-ի հուլիսի 22-ի N 1032 որոշման՝ «Չափագետ» ՓԲԸ-ի բազայի վրա ստեղծվեց «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ։ 2012թ. «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերությանն են միացել «Ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտը» և «Օպտիկաֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտը»: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2012 թվականի թիվ 882-Ն որոշման՝ ‹‹Չափագիտության ազգային ինստիտուտ›› ՓԲԸ-ն ՀՀ-ում ճանաչվել է Չափագիտության ազգային մարմին:

«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» և «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունները միաձուլման ձևով վերակազմակերպելու և «Ստանդարտացման եվ չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին:

Ըստ հաշվեքննության օբյեկտի ներկայացված տեղեկատվության՝ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ում որակի կառավարման համակարգերը ներդրվել են 2006 թվականից, և պարբերաբար սերտիֆիկացվել են:

ՍՉԱՄ-ի ժամանակավոր տնօրենի պաշտոնակատարի կողմից հաստատված 27.03.2020 թվականի որակի կառավարման համակարգերի ներդրման միջոցառումների ծրագիր:

Հավաստագրի մեջ նշված է որպես Զանգվածի և անկյունագծային չափումների լաբորատորիա

Հավաստագրի մեջ նշված է որպես Ջերմային, ֆիզիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների լաբորատորիա

https://www.ungm.org/Public/Notice/211751

Մրցույթի մասնակիցը մինչև վերջնական գնահատումը (նախքան ընտրված մասնակից ճանաչվելը) ըստ պահանջի պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված լիազոր նամակ (MAF): MAF-ի առկայությունը հավաստիացնում է այն, որ տվյալ ապրանքը գնվելու է կամ գնված է տվյալ արտադրողիc  և ենթադրում է համապատասխան որակ, երաշխիքներ և պատասխանատվություն, այլ ոչ թե գնված է Amazon, Aliexpress և այլ նմանատիպ հարթակներից։ MAF-ի պահանջը ընդունված ձև է և չի արգելված օրենքով։ Սերտիֆիկատները չեն ենթադրում արտադրողի պատասխանատվություն։

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի կողմից 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին հաստատված՝ «Ապրանքների ընդունման հավաստագիր», գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողով ստեղծելու մասին 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1643 հրամանը, ինչպես նաև ներմուծման փաստաթղթերը։

ազգային չափանմուշ (ազգային էտալոն)` չափանմուշ, որը չափագիտության ազգային մարմնի որոշմամբ ճանաչվել է որպես ելակետային ՀՀ տարածքում: Չափանմուշ (էտալոն)-ն իր հերթին` նյութական չափ, չափման միջոց, ստանդարտ նմուշ կամ չափողական համակարգ է, որը նախատեսված է համապատասխան անորոշությամբ արժեքի կամ միավորի վերարտադրման, սահմանման, պահպանման և այլ չափման միջոցներին փոխանցման համար: «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 2:

2021թվականի դեկտեմբերի 23-ին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարը և Հայաստանում Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (ՄԱԱԶԿ) ներկայացուցիչը ստորագրեցին «Աջակցություն Հայաստանում որակի ենթակառուցվածքների զարգացմանը» ծրագրային փաստաթուղթը։ Ծրագրի իրականացման տևողությունը 39 ամիս է, արժեքը՝ 4.1 մլն եվրո, որից 4 մլն եվրոն ԵՄ-ի ներդրումն է, իսկ 100,000 եվրոն՝ ՄԱԱԶԿ-ի։ տես՝ https://mineconomy.am/news/2453

Կշիռների և չափերի միջազգային բյուրո

Կշիռների և չափերի միջազգային կոմիտե

Օրենսդրական չափագիտության միջազգային կազմակերպություն